## Control de Generadores (hidden)
Control de Generadores
Construcción de Paso a Desnivel
Ave. Lázaro Cárdenas-Alfonso Reyes
Corte al 21 de Julio del 2000
No. | Cobrado en Estimación: |  |  |  | Clave | Clave | Concepto | Unidad | P.U. | Presentado |  | Autorizado |  | Cancelados |  | Observaciones
Generador | No. | Tipo | Período | Quin. | Cliente | COMSA |  |  |  | Volúmen | Importe | Volúmen | Importe | Volúmen | Importe
1 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 10 | 1.1 | Trazo y Nivelación | M2 | 10.65 | 14014 | 149249.1 | 14014 | 149249.1
2 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 106.69 | 59478.61 | 106.69 | 59478.61
3 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 7915.37 | 49629.37 | 7915.37 | 49629.37
4 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 67.66 | 106797.25 | 67.66 | 106797.25
5 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 412.77 | 230115.15 | 412.77 | 230115.15
6 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 28245.57 | 177099.72 | 28245.57 | 177099.72
7 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 242.63 | 382976.9 | 242.63 | 382976.9
8 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 630 | III.7 | Señalamiento Preventivo | Jgo | 137057.72 | 3 | 411173.16 | 3 | 411173.16
9 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 237.9 | 132626.87 | 237.9 | 132626.87
10 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 16948.08 | 106264.46 | 16948.08 | 106264.46
11 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 144.44 | 227989.87 | 144.44 | 227989.87 |  |  |  | 2033400.46 | Q3
[10 empty] | Total Mes de Junio del 2000 | 2033400.46 |  | 2033400.46
12 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 10 | 1.1 | Trazo y Nivelación | M2 | 10.65 | 971.67 | 10348.29 | 971.67 | 10348.29
13 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 20 | 1.2 | Corte con Disco de Pavimento de 5 cm esp. | Ml. | 5.86 | 144.08 | 844.31 | 144.08 | 844.31
13 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 30 | 1.3 | Demolición de Carpeta Asfáltica de 5 cm esp. | M2 | 1.79 | 131.48 | 235.35 | 131.48 | 235.35
14 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | Ml. | 557.49 | 572.75 | 319302.4 | 572.75 | 319302.4
15 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 62046.6 | 389032.18 | 62046.6 | 389032.18
16 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 354.14 | 558988.74 | 354.14 | 558988.74
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 480 | 9.1 | Limpieza Final de la Obra | M2 | 60.29 | 570 | 34365.3 | 570 | 34365.3
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 500 | II.1.0 | Terracerías Escarificadas | M2 | 16.14 | 971.67 | 15682.75 | 971.67 | 15682.75
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 510 | II.2.0 | Sub-base de 15 cm de esp. | M2 | 28.71 | 971.67 | 27896.65 |  |  | 971.67 | 27896.65
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 540 | II.5.0 | Riego de Impregnación | M2 | 3.94 | 971.67 | 3828.38 |  |  | 971.67 | 3828.38
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 550 | II.6.0 | Carpeta de concreto asfáltico | M2 | 43.57 | 131.48 | 5728.58 |  |  | 131.48 | 5728.58
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 580 | II.9.0 | Demolición de Guarnición | Ml. | 11.83 | 47.36 | 560.27 | 47.36 | 560.27
18 | 1 | Adt | 01-08 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 4315.25 | 27056.62 | 3150.04 | 19750.75
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 20 | 1.2 | Corte con Disco de Pavimento de 5 cm esp. | Ml. | 5.86 | 212.8 | 1247.01 | 212.8 | 1247.01
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 30 | 1.3 | Demolición de Carpeta Asfáltica de 5 cm esp. | M2 | 1.79 | 346.56 | 620.34 | 346.56 | 620.34
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 40 | 2.1 | Excavación para Cimentaciones | M3 | 28.15 | 687.62 | 19356.5 | 687.62 | 19356.5
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 50 | 2.2 | Plantilla en Zapatas | M2 | 55.55 | 252 | 13998.6 | 252 | 13998.6
20 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 80 | 2.5 | Acero de Refuerzo en Zapatas | Kg | 6.15 | 25851.38 | 158985.99 | 25851.38 | 158985.99
21 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | Ml. | 557.49 | 273.92 | 152707.66 | 273.92 | 152707.66
22 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 182.49 | 288049.52 | 182.49 | 288049.52
23 | 2 | Adt | 09-15 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 24037.49 | 150715.06 | 24122.37 | 151247.26 |  |  |  | 2135323.22 | Q4
[10 empty] | Total Mes de Julio del 2000 | 2179550.5 |  | 2135323.22 |  | 37453.61
[8 empty] | Junio'00 |  |  | 2033400.46 |  | 2033400.46 |  | 0
[8 empty] | Julio'00 |  |  | 2179550.5 |  | 2135323.22 |  | 37453.61
Agosto'00
Septiembre'00
Octubre'00
Noviembre'00
Diciembre'00
[8 empty] | Acumulado a la Fecha: |  |  | 4212950.96 |  | 4168723.68 |  | 37453.61

## FOSA NORTE
CATALOGO DE CONCEPTOS
| NÚMERO DE LICITACIÓN: | LO-EST-245800030-75-2022
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE FOSA NORTE (CADENAMIENTO 0+443.00 AL 0+660.00) PASO INFERIOR VEHICULAR EN CARRETERA A ZACATECAS A LA ALTURA DEL SAUCITO , SAN LUIS POTOSÍ
| UBICACIÓN: | EL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE ($)
I | PRELIMINARES
1.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3500 |  |  | 0
1.02 | SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 10 |  |  | 0
1.03 | CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE :EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD. | ML | 400 |  |  | 0
1.04 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. | M3 | 200 |  |  | 0
1.05 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. | M3 | 50 |  |  | 0
1.06 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS,DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 250 |  |  | 0
1.07 | BOMBEO DE ACHIQUE EN AREAS DE CIMENTACION PARA ABATIR EL NIVEL FREATICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACION POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, MANGUERAS, PICHANCHA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | HRS | 150 |  |  | 0
1.08 | DESMONTE DE TERRENO EN AREAS POR PAVIMENTAR PARA UNA DENSIDAD DE 95% DE MATORRAL SUBMONTANO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | HA | 0.1 |  |  | 0
1.09 | RETIRO DE ÁRBOL DE LA REGION EXISTENTE MAYOR A 10 PULGADAS DE DIAMETRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, TALA, ROZA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 15 |  |  | 0
1.1 | SONDEOS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS PARA LOCALIZAR TUBERÍAS DE SERVICIOS EXISTENTES (GAS, AGUA, ELECTRICIDAD) EN EL ÁREA DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, CORTE CON DISCO, EXCAVACIÓN, LOCALIZAR LA POSICIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS TUBERÍAS ENTERRADAS EN EL ÁREA, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS REPRESENTANTES, RELLENO (CON EL MISMO MATERIAL) PARA CERRAR LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 10 |  |  | 0
1.11 | DEMOLICIÒN DE BANQUETA Y/O RAMPA DE CONCRETO ARMADO EXISTESTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 675 |  |  | 0
1.12 | DEMOLICIÒN DE CORDONES DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 500 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II | SUBESTRUCTURA |  | 0
| PILOTES DE CIMENTACION |  | 0
2.01 | PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CANTILIVER DE 0.80 M DE DIÁMETRO EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, EN SU CASO ADEME METÁLICO RECUPERABLE Y LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | ML | 2480 |  |  | 0
2.03 | SUMINISTRO, HABILTADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES , HABILITADO, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU COLOCACION DENTRO DE LA PERFORACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 150035.6 |  |  | 0
2.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, BOMBEO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1153.1 |  |  | 0
2.07 | DEMOLICIÓN DE CABEZAS DE PILOTES DE 0.80 M DE DIAMETRO DE CONCRETO F´C= 60 KG/CM2 . INCLUYE: EQUIPO MECANICO O MANUAL, MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN, CEPILLADO DEL ACERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 252.2 |  |  | 0
MUROS DE CONTENCION EN RAMPAS
3.01 | EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 316.07 |  |  | 0
3.02 | EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 42.87 |  |  | 0
3.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 72.68 |  |  | 0
3.04 | RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN ESTABILIZADO CON 5% DE CAL CON RESPECTO AL PESO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 127.56 |  |  | 0
3.05 | RELLENO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 54.66 |  |  | 0
3.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN ZAPATAS DE ESTRIBOS, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 486.15 |  |  | 0
3.07 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 11376.75 |  |  | 0
3.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 109.02 |  |  | 0
3.09 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 133.86 |  |  | 0
| TRABE CORONA |  | 0
4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1512.5 |  |  | 0
4.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 50187.5 |  |  | 0
4.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 456.25 |  |  | 0
| PARAPETOS EN PUENTE |  | 0
12.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 138.13 |  |  | 0
12.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 1806.25 |  |  | 0
12.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 138.13 |  |  | 0
| MARCOS RIGIDOS EXTERNOS, INCLUYE LOSA |  | 0
13.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 207.2 |  |  | 0
13.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 10467 |  |  | 0
13.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 37 |  |  | 0
| PANTALLA PROTECCION |  | 0
14.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1080 |  |  | 0
14.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | KG | 11880 |  |  | 0
14.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 108 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS
15.01 | CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 7956 |  |  | 0
15.02 | CORTE DE MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECANICOS HASTA NIVEL DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 614 |  |  | 0
15.03 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 8570 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL: | 0
[5 empty] | I.V.A. (16 %): | 0
[5 empty] | T O T A L: | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: