## Control de Generadores (hidden)
Control de Generadores
Construcción de Paso a Desnivel
Ave. Lázaro Cárdenas-Alfonso Reyes
Corte al 21 de Julio del 2000
No. | Cobrado en Estimación: |  |  |  | Clave | Clave | Concepto | Unidad | P.U. | Presentado |  | Autorizado |  | Cancelados |  | Observaciones
Generador | No. | Tipo | Período | Quin. | Cliente | COMSA |  |  |  | Volúmen | Importe | Volúmen | Importe | Volúmen | Importe
1 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 10 | 1.1 | Trazo y Nivelación | M2 | 10.65 | 14014 | 149249.1 | 14014 | 149249.1
2 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 106.69 | 59478.61 | 106.69 | 59478.61
3 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 7915.37 | 49629.37 | 7915.37 | 49629.37
4 | 1 | Ord | 09-15 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 67.66 | 106797.25 | 67.66 | 106797.25
5 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 412.77 | 230115.15 | 412.77 | 230115.15
6 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 28245.57 | 177099.72 | 28245.57 | 177099.72
7 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 242.63 | 382976.9 | 242.63 | 382976.9
8 | 2 | Ord | 16-27 Jun'00 | 3 | 630 | III.7 | Señalamiento Preventivo | Jgo | 137057.72 | 3 | 411173.16 | 3 | 411173.16
9 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | ML | 557.49 | 237.9 | 132626.87 | 237.9 | 132626.87
10 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 16948.08 | 106264.46 | 16948.08 | 106264.46
11 | 3 | Ord | 28-30 Jun'00 | 3 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 144.44 | 227989.87 | 144.44 | 227989.87 |  |  |  | 2033400.46 | Q3
[10 empty] | Total Mes de Junio del 2000 | 2033400.46 |  | 2033400.46
12 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 10 | 1.1 | Trazo y Nivelación | M2 | 10.65 | 971.67 | 10348.29 | 971.67 | 10348.29
13 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 20 | 1.2 | Corte con Disco de Pavimento de 5 cm esp. | Ml. | 5.86 | 144.08 | 844.31 | 144.08 | 844.31
13 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 30 | 1.3 | Demolición de Carpeta Asfáltica de 5 cm esp. | M2 | 1.79 | 131.48 | 235.35 | 131.48 | 235.35
14 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | Ml. | 557.49 | 572.75 | 319302.4 | 572.75 | 319302.4
15 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 62046.6 | 389032.18 | 62046.6 | 389032.18
16 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 354.14 | 558988.74 | 354.14 | 558988.74
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 480 | 9.1 | Limpieza Final de la Obra | M2 | 60.29 | 570 | 34365.3 | 570 | 34365.3
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 500 | II.1.0 | Terracerías Escarificadas | M2 | 16.14 | 971.67 | 15682.75 | 971.67 | 15682.75
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 510 | II.2.0 | Sub-base de 15 cm de esp. | M2 | 28.71 | 971.67 | 27896.65 |  |  | 971.67 | 27896.65
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 540 | II.5.0 | Riego de Impregnación | M2 | 3.94 | 971.67 | 3828.38 |  |  | 971.67 | 3828.38
s/n | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 550 | II.6.0 | Carpeta de concreto asfáltico | M2 | 43.57 | 131.48 | 5728.58 |  |  | 131.48 | 5728.58
17 | 4 | Ord | 01-08 Jul'00 | 4 | 580 | II.9.0 | Demolición de Guarnición | Ml. | 11.83 | 47.36 | 560.27 | 47.36 | 560.27
18 | 1 | Adt | 01-08 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 4315.25 | 27056.62 | 3150.04 | 19750.75
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 20 | 1.2 | Corte con Disco de Pavimento de 5 cm esp. | Ml. | 5.86 | 212.8 | 1247.01 | 212.8 | 1247.01
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 30 | 1.3 | Demolición de Carpeta Asfáltica de 5 cm esp. | M2 | 1.79 | 346.56 | 620.34 | 346.56 | 620.34
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 40 | 2.1 | Excavación para Cimentaciones | M3 | 28.15 | 687.62 | 19356.5 | 687.62 | 19356.5
19 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 50 | 2.2 | Plantilla en Zapatas | M2 | 55.55 | 252 | 13998.6 | 252 | 13998.6
20 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 80 | 2.5 | Acero de Refuerzo en Zapatas | Kg | 6.15 | 25851.38 | 158985.99 | 25851.38 | 158985.99
21 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 100 | 2.7 | Excavación de Pilas de Cimentación | Ml. | 557.49 | 273.92 | 152707.66 | 273.92 | 152707.66
22 | 5 | Ord | 09-15 Jul'00 | 4 | 120 | 2.9 | Concreto F'C=250 kg/cm2 en Pilas | M3 | 1578.44 | 182.49 | 288049.52 | 182.49 | 288049.52
23 | 2 | Adt | 09-15 Jul'00 | 4 | 110 | 2.8 | Acero de Refuerzo en Pilas | Kg | 6.27 | 24037.49 | 150715.06 | 24122.37 | 151247.26 |  |  |  | 2135323.22 | Q4
[10 empty] | Total Mes de Julio del 2000 | 2179550.5 |  | 2135323.22 |  | 37453.61
[8 empty] | Junio'00 |  |  | 2033400.46 |  | 2033400.46 |  | 0
[8 empty] | Julio'00 |  |  | 2179550.5 |  | 2135323.22 |  | 37453.61
Agosto'00
Septiembre'00
Octubre'00
Noviembre'00
Diciembre'00
[8 empty] | Acumulado a la Fecha: |  |  | 4212950.96 |  | 4168723.68 |  | 37453.61

## PEATONAL HIMALAYA
CATALOGO DE CONCEPTOS
| NÚMERO DE LICITACIÓN: | LO-EST-245800030-77-2024
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVENIDA CORDILLERA DE LOS ALPES A LA ALTURA DE LA CALLE REAL DE LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ
| UBICACIÓN: | LAS LOMAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE ($)
I | PRELIMINARES
1.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | M2 | 190 |  |  | 0
1.02 | SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | M3 | 10 |  |  | 0
1.03 | CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD. P.U.C.T.T. | ML | 72 |  |  | 0
1.04 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. P.U.C.T.T. | M3 | 60 |  |  | 0
1.05 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. P.U.C.T.T. | M3 | 20 |  |  | 0
1.06 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS, DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | M3 | 80 |  |  | 0
1.07 | RETIRO DE ÁRBOL DE LA REGION EXISTENTE MAYOR A 10 PULGADAS DE DIAMETRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, TALA, ROZA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T. | PZA | 4 |  |  | 0
1.08 | DEMOLICIÒN DE BANQUETA Y/O RAMPA DE CONCRETO ARMADO EXISTESTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T. | M2 | 10 |  |  | 0
1.09 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T. | ML | 10 |  |  | 0
1.1 | INSTALACION DE TAPIAL DE MADERA A 2.44M DE ALTURA EN EL PERIMETRO DE LA OBRA CONFORMADO POR BARROTES DE MADERA DE PINO DE 4 POR 4 PULGADAS Y TRIPLAY DE PINO DE MEDIA PULGADA. INCLUYE INSTALACION, CLAVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MADERA DEL CENTRO DE OPERACIONES A LA OBRA Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SU DEVOLUCIÓN AL CENTRO DE OPERACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. | ML | 110 |  |  | 0
1.11 | COLOCACIÓN DE POSTES PAT 15.0M PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN ZONAS DE RAMPAS DE PUENTE PEATONAL, DISTANCIA MEDIDA ENTRE POSTES EXISTENTES DONDE SE INICIE Y TERMINE EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA. INCLUYE: TRABAJOS DE GESTION ANTE CFE, PAGOS ANTE CFE, TRABAJOS DE DESCONEXIÓN, DESINSTALACION, LEVANTAMIENTO O REEMPLAZO DE LINEA DE MEDIA TENSION, POSTES PAT 15.0M, INSTALACION Y CONEXIÓN DE LINEA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 25 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II | SUBESTRUCTURA |  | 0
| CIMENTACION |  | 0
2.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN ZAPATAS y PEDESTALES, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | M2 | 110 |  |  | 0
2.03 | TRASLADO DE ACERO DE REFUERZO DEL SITIO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A LA ZONA DE LA OBRA . INCLUYE: TRABAJOS Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | KG | 6175 |  |  | 0
2.05 | HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | KG | 6175 |  |  | 0
2.06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | KG | 200 |  |  | 0
2.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | M3 | 65 |  |  | 0
2.11 | EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. | M3 | 100 |  |  | 0
2.12 | EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. | M3 | 90 |  |  | 0
2.13 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS, DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | M3 | 65 |  |  | 0
2.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T. | M2 | 130 |  |  | 0
2.15 | RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN ESTABILIZADO CON 5% DE CAL CON RESPECTO AL PESO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T. | M3 | 62.5 |  |  | 0
2.16 | RELLENO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T. | M3 | 62.5 |  |  | 0
2.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1" DIÁMETRO Y L=85 CMS PARA SUJECION DE COLUMNAS METÁLICAS, FORMADAS A BASE DE REDONDO SÓLIDO A-36 ROSCADO A PLACA BASE CON TUERCA Y CONTRATUERCA 2H, INCLUYE: ACERO, MAQUINADOS,TUERCAS, TRAZO, CIMBRA, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 128 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III | ESTRUCTURA DE PASILLO Y RAMPAS |  | 0
3.01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PUENTE PEATONAL, FORMADA A BASE DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNAS, IPR EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, CON CELOSÍAS EN PTR EN ARMADURA Y CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: ACERO, CONSUMIBLES, PRIMARIO COMERCIAL, ACABADO EN PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR AMARILLO TRÁFICO, TRASLADO, MANIOBRAS DE DESCARGAS E IZAJES EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
3.01.1 | ESTRUCTURA DE PASILLO | KGS | 4650 |  |  | 0
3.01.2 | RAMPAS PUENTE PEATONAL | KGS | 8200 |  |  | 0
3.01.3 | BARANDALES | KGS | 7400 |  |  | 0
3.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO EN BASES DE COLUMNA, TAPAS DE COLUMNA, CARTABONES, UNIONES DE PTR CON COLUMNA, DE PTR CON ESTRUCTURA (MÉNSULA) UNIÓN DE IPR CON COLUMNAS, PARA LA CONEXIÓN Y REFUERZO EN LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO, SALDADURA, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLOR AMARILLO TRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KGS | 1350 |  |  | 0
3.03 | LOSA COMPUESTA DE 12.5 CMS ESPESOR A BASE DE LOSACERO 25 EN AREA DE PASILLO DE PUENTE, CON LAMINA LOSACERO CAL. 24, CONECTOR TIPO ANGULO DE 3 1/2 X 3 1/2 DE 1/4 @ 1.00 MTO. INCLUYE: CONCRETO F´C=200 KG/CM2, MALLA ELCTROSOLDADA 6-6/10-10, BOMBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 390 |  |  | 0
3.04 | LUMINARIA LED DE PISO EMPOTRADA 3X1W85 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 70 |  |  | 0
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHUMBRE DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM COLOR HUMO EN ÁREA DE TUNEL, INCLUYE: MATERIAL, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50 |  |  | 0
3.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA MEDIANTE ROTULADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE 1.88 X 1.22 MTS EN BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" Y LETRAS ALUMINIO SEGÚN CRÓQUIS PROPORCIONADO, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, SOPORTERÍA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 0
25 | RECOMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA EN PIPA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 148 |  |  | 0
26 | FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR PARA BANQUETAS CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO, ACABADO FLOTADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERAS, PREPARACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 100 |  |  | 0
27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA "5.50 MTS" SR-16 DE 1.22 X 1.22 MTS CON INSTALACIÓN AL PUENTE VEHICULAR, CALIDAD DIAMANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, SOPORTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
28 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA "VELOCIDAD MÁXIMA 60 KM/HR" SR-9 DE 1.22 X 1.22 MTS CON INSTALACIÓN AL PUENTE VEHICULAR, CALIDAD DIAMANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, SOPORTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 3/4" PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ILUMINACIÓN DEL PUENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 235 |  |  | 0
31 | SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE:DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO, EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 45 |  |  | 0
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 8 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 240 |  |  | 0
33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 480 |  |  | 0
34 | CENTRO DE CARGA QO4 INC. TERMOMAGNETICO 2X40 AMP., INCLUYE; FIJACIÓN A LA PARTE INFERIOR DEL PUENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
36 | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 190 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL: | 0
[5 empty] | I.V.A. (16 %): | 0
[5 empty] | T O T A L: | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: