## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 23 | [27 empty] | FAFM
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SLP17170100833354 | Rehabilitación De Calle Francisco Martínez De La Vega (Cuerpo Poniente) Tramo De Boulevard Españita A Av. Industrias | 2883958 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6098991 | 6878568.32 | 6878568.32 | 6878568.32 | 6878568.32 | 5433191.97 | 5433191.97 | 78.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: $3,552,959.15 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y $1,880,232.82 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física: / Registro:
SLP17170100852867 | Rehabilitación De Unidad Del Dif "La Presa", En Camino A La Presa De San José S/N | 2883994 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1549223 | 1310526.44 | 1310526.44 | 1310526.44 | 1310526.44 | 1289505.05 | 1289505.05 | 98.396 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SLP17170100852871 | Construcción De Calle Yucatán, Tramo De Calle Emilio Zollinger A Lateral De Carretera San Luis Matehuala | 2884002 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1159995 | 889758.3 | 889758.3 | 889758.3 | 889758.3 | 879774.01 | 879774.01 | 98.8779 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SLP17170300972104 | Rehabilitación De 1ra. Arbolitos, Tramo De Calle Los Arbolitos A Fin De Privada | 2884069 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999375 | 979387.76 | 979387.76 | 979387.76 | 979387.76 | 708409.72 | 708409.72 | 72.3319 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: $293,816.33 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y $414,593.39 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física: / Registro:
SLP17170401045971 | Rehabilitación De Calle Ponciano Arriaga Y Rehabilitación De Calle Los Arbolitos En Los Cruces Con Las Calles Nueva Del Potosí Y Calle Ponciano Arriaga | 2884040 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3013500 | 2365193.14 | 2365193.14 | 2365193.14 | 2365193.14 | 1294534.65 | 1294534.65 | 54.7327 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: $885,064.95 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y $409,469.7 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física: / Registro:
SLP17170401045978 | Rehabilitación De Calle Nueva Del Potosí, Tramo De Calle Los Arbolitos A Calle Juan Del Jarro | 2884041 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1607200 | 1861454.3 | 1861454.3 | 1861454.3 | 1861454.3 | 1121974.83 | 1121974.83 | 60.2741 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: $477,820.56 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y $644,154.27 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física: / Registro:
SLP17170401045983 | Rehabilitación De Calle Juan Del Jarro, Tramo De Calle Prolongación Moctezuma A Calle Nueva Del Potosí | 2884042 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2475375 | 3334033.75 | 3334033.75 | 3334033.75 | 3334033.75 | 1228572.52 | 1228572.52 | 36.8494 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: $734,443.76 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y $494,128.76 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física: / Registro:
SLP17170401045992 | Rehabilitación De Calle Los Arbolitos, Tramo De Calle 20 De Noviembre A Calle Ponciano Arriaga | 2884043 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3187000 | 4793629.44 | 4793629.44 | 4793629.44 | 4793629.44 | 3101244.97 | 3101244.97 | 64.6951 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: $936,021.90 SE PAGO CON RECURSO 2017 Y $2,165,223.07 SE PAGO CON RECURSO 2018 / Física: / Registro:
SLP17170401046034 | Construcción De Privada De Arriaga, Tramo De Tercera De Adolfo López Mateos A Fin De Privada | 2884049 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 495075 | 595210.79 | 595210.79 | 595210.79 | 595210.79 | 488642.87 | 488642.87 | 82.0958 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SLP18180101079621 | Construcción De Instalación Eléctrica (Transición Aérea-Subterránea Y Acometida Eléctrica En Media Tensión) En Exteriores De Comandancia Centro Ubicada En Calle Uresti | 2884215 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 248471.92 | 243248.38 | 243248.38 | 121624.19 | 121624.19 | 121624.19 | 121624.19 | 50 | 0 | Otros | 250 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180101079632 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Comandancia Centro De Policía Municipal, Ubicado En Calle Miguel Hidalgo | 2884221 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1088481.57 | 1066771.36 | 1066771.36 | 533385.68 | 533385.68 | 533385.68 | 533385.68 | 50 | 0 | Otros | 500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180101079647 | Construcción De Callejón Presa Solís, Tramo De Av. Salk A Área Común De Calle Presa Solís | 2884222 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 399759.84 | 395579.27 | 395579.27 | 197789.64 | 197789.64 | 197789.64 | 197789.64 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180101079653 | Construcción De 5a. Privada De Acerina, Tramo De Calle Acerina A Fin De Privada | 2884227 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 529571.9 | 519569.59 | 519569.59 | 259784.78 | 259784.78 | 259784.78 | 259784.78 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180101079676 | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Norte Y Poniente | 2884212 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 14973786.63 | 14500350.2 | 14500350.2 | 8319027.45 | 8319027.45 | 8284812.59 | 8284812.59 | 57.1353 | 0 | Metros Cuadrados | 370000 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180101079678 | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Oriente | 2884213 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 12652987.16 | 12415690.31 | 12415690.31 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | 29.2877 | 0 | Metros Cuadrados | 360000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180101079681 | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Centro Sur | 2884216 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6270033.05 | 5865138.5 | 5865138.5 | 5865138.5 | 3151100.23 | 2112866.3 | 2112866.3 | 36.0242 | 0 | Metros Cuadrados | 350000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180101079732 | Rehabilitación De Estacionamiento En Calzada De Guadalupe | 2884233 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1723962.34 | 1698317.64 | 1698317.64 | 509495.29 | 509495.29 | 300000 | 300000 | 17.6645 | 0 | Metros Cuadrados | 467000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180101079733 | Construcción De Calle Fuente De Esmeralda, Tramo De Calle Mariano Jiménez A Av. Prol. Coronel Romero | 2884248 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2437999.2 | 2392291.62 | 2392291.62 | 1196145.81 | 1196145.81 | 1196145.81 | 1196145.81 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180101079735 | Conexión De Servicios Hidrosanitarios Y De Acometida Eléctrica En El Área Recreativa Buenos Aires, Ubicado Entre Las Calles Ponciano Arriaga Norte Y Calle Guanajuato | 2884252 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Deporte | En Ejecución | 2018 | 427573.96 | 419076.13 | 419076.13 | 419076.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180101079736 | Construcción De Firme En Escuela Primaria Club De Leones No. 5 | 2884249 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | Educación | En Ejecución | 2018 | 564710.18 | 553724.19 | 553724.19 | 553724.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180201139813 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Mariano Ávila A Calle Alfredo M. Terrazas | 2884220 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10975294.55 | 10975294.55 | 10975294.55 | 3292588.37 | 3292588.37 | 975000 | 975000 | 8.8836 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP18180201139818 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Benigno Arriaga A Calle Mariano Ávila | 2884219 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 12718261.97 | 12718261.97 | 12718261.97 | 12718261.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 710 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD
SLP18180201139903 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Tomasa Esteves A Calle Benigno Arriaga | 2884218 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 11748424.81 | 11748424.81 | 11748424.81 | 11748424.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.