## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | SLP18180101079676 | Proyecto de inversión | 14973786.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.497378663E7, modificado:8337110.67}} | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Norte Y Poniente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884212 | N | 0 | 0 | 370000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10807.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES ZONA NORTE Y PONIENTE, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 8337110.67 | 8337110.67 | 8337110.67 | 8319027.44 | 8319027.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8646.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180101079736 | Proyecto de inversión | 564710.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564710.18, modificado:553724.19}} | Construcción De Firme En Escuela Primaria Club De Leones No. 5 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884249 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ, COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 553724.19 | 553724.19 | 553724.19 | 553724.19 | 553724.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384728 | Proyecto de inversión | 1002136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002136.46, modificado:892749.53}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN CALLE BASALTO, TRAMO DE CALLE PEDERNAL A CALLE TRAVERTINO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884276 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.89, meta_modificada:826.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Basalto 235, Las Piedras, 78150 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01188421, lat:22.16721683}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 892749.53 | 892749.53 | 892749.53 | 892749.53 | 892749.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401496854 | Proyecto de inversión | 2670473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670473.28, modificado:1229119.28}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Industrias Norte, tramo de Esmeralda a Malvas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884340 | S | 162944 | 157056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7059.0, meta_modificada:7059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias 957, Holan, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94272614, lat:22.13877761}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1229119.28 | 1229119.28 | 1229119.28 | 368735.78 | 368735.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496861 | Proyecto de inversión | 2490163.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490163.01, modificado:1223478.05}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Industrias Sur, tramo de Malvas a Esmeralda | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884341 | S | 162944 | 157056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3235.0, meta_modificada:3235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias, Sur, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9337679, lat:22.1327559}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1223478.05 | 1223478.05 | 1223478.05 | 367043.42 | 367043.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496903 | Proyecto de inversión | 1226844 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226844.0, modificado:1226844.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Bocas, en Camino Santuario - Macarenos, tramo de la Comunidad El Santuario a la Comunidad de Macarenos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884348 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1226844 | 1226844 | 1226844 | 368053.2 | 368053.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496921 | Proyecto de inversión | 1229509.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229509.82, modificado:1229509.82}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Carlo Magno, Guanate, Madrigal, Damián Carmona, Periódico Oficial y Nicolás Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884352 | S | 112024 | 107976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.0, meta_modificada:1955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Carlo Magno, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9959211, lat:22.1679339}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1229509.82 | 1229509.82 | 1229509.82 | 368852.95 | 368852.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496945 | Proyecto de inversión | 1229000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229000.0, modificado:1229000.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Coronel Romero, tramo de Salvador Nava Martínez a Pascual M. Hernández | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884355 | S | 254600 | 245400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Coronel Romero 155, Barrio de San Miguelito, 78339 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98156452, lat:22.14285206}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 368700 | 368700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP18180101079632 | Proyecto de inversión | 1088481.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088481.57, modificado:1066771.36}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Comandancia Centro De Policía Municipal, Ubicado En Calle Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884221 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, ZONA CENTRO, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 1066771.36 | 1066771.36 | 1066771.36 | 1066771.36 | 1066771.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180101079735 | Proyecto de inversión | 427573.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427573.96, modificado:419076.13}} | Conexión De Servicios Hidrosanitarios Y De Acometida Eléctrica En El Área Recreativa Buenos Aires, Ubicado Entre Las Calles Ponciano Arriaga Norte Y Calle Guanajuato | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884252 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA NORTE Y CALLE GUANAJUATO, COLONIA BUENOS AIRES, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 419076.13 | 419076.13 | 419076.13 | 125722.84 | 125722.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384313 | Proyecto de inversión | 2048039.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048039.43, modificado:1938531.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FCO MARTINEZ DE LA VEGA, TRAMO DE AV TURQUESA A AV INDUSTRIAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884254 | S | 815 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.22, meta_modificada:633.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Martínez de La Vega 560, Industrias, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92691183, lat:22.12542549}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1938531.8 | 1938531.8 | 1938531.8 | 1938531.8 | 1938531.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384504 | Proyecto de inversión | 2825158.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825158.57, modificado:2661662.58}} | REHABILITACIÓN DE AV MEXQUITIC, TRAMO DE CALLE VALLE DEL RIO A CALLE VALLE DEL AGUA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884264 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2417.18, meta_modificada:2417.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a Mexquitic 1497, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02049947, lat:22.19155751}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2661662.58 | 2661662.58 | 2661662.58 | 2661662.58 | 2661662.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2417.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180101079733 | Proyecto de inversión | 2437999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437999.2, modificado:2392291.62}} | Construcción De Calle Fuente De Esmeralda, Tramo De Calle Mariano Jiménez A Av. Prol. Coronel Romero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884248 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:532.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE DE ESMERALDA, BALCONES DEL VALLE 4TA. SECCIÓN, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-23 | 2018-08-01 | 2392291.62 | 2392291.62 | 2392291.62 | 2392291.62 | 2392291.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401496873 | Proyecto de inversión | 1358307.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358307.94, modificado:1228774.32}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Prolog. Nereo Rodríguez Barragán, tramo de San Sebastián a Garcia Diego (oriente) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884344 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Nereo Rodríguez Barragán 140a, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00066185, lat:22.1553132}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1228774.32 | 1228774.32 | 1228774.32 | 368632.3 | 368632.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496889 | Proyecto de inversión | 781883.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781883.34, modificado:781883.34}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Barrio de Tlaxcala, tramo de Prolog. Nereo Rodríguez Barragán a Av. Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884345 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio de Tlaxcala 164, San Pedro, 78178 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9991169, lat:22.15651553}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 781883.34 | 781883.34 | 781883.34 | 234565 | 234565 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496948 | Proyecto de inversión | 1136813.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136813.99, modificado:1136813.99}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Villa de Pozos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884356 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pozos, S.L.P., México, lon:-100.8723981, lat:22.0995099}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1136813.99 | 1136813.99 | 1136813.99 | 341044.2 | 341044.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496957 | Proyecto de inversión | 2621217.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621217.3, modificado:1228549.12}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Himno Nacional, tramo de Coronel Romero a Nicolás Fernando Torre (Norte) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884358 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4006, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98351717, lat:22.13651176}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1228549.12 | 1228549.12 | 1228549.12 | 368564.68 | 368564.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496985 | Proyecto de inversión | 827671.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827671.61, modificado:827671.61}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Estambul, tramo de calle Fray Francisco de Arevalo a Calle Obispo Pedro Barajas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí |  | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Estambul 530, Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92759311, lat:22.13959251}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 827671.61 | 827671.61 | 827671.61 | 248301.48 | 248301.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP18180101079621 | Proyecto de inversión | 248471.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248471.92, modificado:243248.38}} | Construcción De Instalación Eléctrica (Transición Aérea-Subterránea Y Acometida Eléctrica En Media Tensión) En Exteriores De Comandancia Centro Ubicada En Calle Uresti | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884215 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE URESTI, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y AGUSTIN ITURBIDE, ZONA CENTRO, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 243248.38 | 243248.38 | 243248.38 | 207279.39 | 207279.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180201139813 | Proyecto de inversión | 10975294.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097529455E7, modificado:9441805.72}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Mariano Ávila A Calle Alfredo M. Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | 2884220 | N | 0 | 0 | 690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4374.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE MARIANO ÁVILA A CALLE ALFREDO M. TERRAZAS, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 9441805.72 | 9441805.72 | 9441805.72 | 9441805.72 | 9441805.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4374.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180201139818 | Proyecto de inversión | 12718261.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.271826197E7, modificado:1.153494721E7}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Benigno Arriaga A Calle Mariano Ávila | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | 2884219 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5189.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE BENIGNO ARRIAGA A CALLE MARIANO ÁVILA, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 11534947.21 | 11534947.21 | 11534947.21 | 11534947.21 | 11534947.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5189.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401496843 | Proyecto de inversión | 922271.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922271.39, modificado:922271.39}} | Programa emergente de bacheo profundo en vialidades en la Av. Juarez, tramo de Av. Salvador Nava Martinez a Anillo Periferico (Norte y Sur) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884337 | S | 152760 | 147240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calz de Guadalupe 835, Tepeyac, 78384 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96027851, lat:22.10965673}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 922271.39 | 922271.39 | 922271.39 | 276681.41 | 276681.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496848 | Proyecto de inversión | 489515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489515.67, modificado:489515.67}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Antimonio, Arsenico, Oro, Cobre, Lopez Hermosa, Kukulkan, Orquidea, Vasco de Quiroga y Juan del Jarro | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884338 | S | 101840 | 98160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Juan del Jarro, Los Alamos, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9751182, lat:22.1716694}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 489515.67 | 489515.67 | 489515.67 | 146854.7 | 146854.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496851 | Proyecto de inversión | 1224614.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224614.82, modificado:1224614.82}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Luis G. Urbina, Alfredo M. Terrazas, Maria Greever, Zenon Fernandez, Mariano Otero, Matehuala, Del Potosí, Huasteca, Manuel Nava, Alaquines, Ahualulco y Manuel J. Cloutier a 18 de Marzo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884339 | S | 152760 | 147240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Alfredo M. Terrazas 245, Amado Nervo, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99476099, lat:22.15486605}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1224614.82 | 1224614.82 | 1224614.82 | 367384.45 | 367384.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496870 | Proyecto de inversión | 1465352.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465352.68, modificado:1225175.76}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Prolog. Nereo Rodríguez Barragán, tramo de calle Garcia Diego a San Sebastián (poniente) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884343 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2165.0, meta_modificada:2165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Nereo Rodríguez Barragán 102, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00010395, lat:22.15538276}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1225175.76 | 1225175.76 | 1225175.76 | 367552.73 | 367552.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496898 | Proyecto de inversión | 638571.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638571.92, modificado:638571.92}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de La Pila | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884347 | S | 509 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:La Pila, S.L.P., México, lon:-100.8687639, lat:22.0345627}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 638571.92 | 638571.92 | 638571.92 | 191571.58 | 191571.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496988 | Proyecto de inversión | 1126531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126531.26, modificado:1126531.26}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Lisboa, tramo de Real de San Antonio a Belen y calle Beirut, tramo de Fray José Gauna a Fray Francisco de Arevalo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884365 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.75, meta_modificada:713.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Beirut, Ricardo B. Anaya, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9273698, lat:22.1391027}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1126531.26 | 1126531.26 | 1126531.26 | 337959.38 | 337959.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP18180101079678 | Proyecto de inversión | 12652987.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.265298716E7, modificado:3636264.16}} | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Oriente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884213 | N | 0 | 0 | 360000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE ZONA ORIENTE, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401496896 | Proyecto de inversión | 1201660.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201660.74, modificado:1201660.74}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Villa de Pozos (concreto asfaltico) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884346 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Villa de Pozos, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.877925, lat:22.0828019}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1201660.74 | 1201660.74 | 1201660.74 | 360498.22 | 360498.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496907 | Proyecto de inversión | 1203696 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203696.0, modificado:1203696.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Bocas, paquete 2 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884349 | S | 662 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1203696 | 1203696 | 1203696 | 361108.8 | 361108.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496931 | Proyecto de inversión | 1450350.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450350.01, modificado:1221026.19}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Carlo Magno, Guanate, Madrigal, Damián Carmona, Periódico Oficial y Nicolás Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884353 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bugambilias 848, Lomas del Rio 2da Secc, 78144 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01110637, lat:22.17605944}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1221026.19 | 1221026.19 | 1221026.19 | 366307.87 | 366307.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496959 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}} | Suministro de concreto hidraulico de F'c de 250 Kg/cm2 de 15 cm de espesor | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884359 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3333.0, meta_modificada:3333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, México, lon:-100.9854628, lat:22.1565651}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 603987.33 | 603987.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496965 | Proyecto de inversión | 1042317.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042317.32, modificado:1042317.32}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Rio Nazas, tramo de Rio Papaloapan a Rio Grande | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884360 | S | 101840 | 98160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Río Nazas 423A, Bellas Lomas, 78210 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01784945, lat:22.14460106}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1042317.32 | 1042317.32 | 1042317.32 | 312695.19 | 312695.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP18180101079647 | Proyecto de inversión | 399759.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399759.84, modificado:395579.27}} | Construcción De Callejón Presa Solís, Tramo De Av. Salk A Área Común De Calle Presa Solís | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884222 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJÓN SOLÍS, EL AGUAJE 2000, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 395579.27 | 395579.27 | 395579.27 | 395579.27 | 395579.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180101079653 | Proyecto de inversión | 529571.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529571.9, modificado:519569.59}} | Construcción De 5a. Privada De Acerina, Tramo De Calle Acerina A Fin De Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:255.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:5A. PRIVADA DE ACERINA, COLONIA VALLE DORADO, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 519569.59 | 519569.59 | 460223.1 | 460223.1 | 460223.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180101079732 | Proyecto de inversión | 1723962.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723962.34, modificado:1698317.64}} | Rehabilitación De Estacionamiento En Calzada De Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884233 | N | 0 | 0 | 467000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1673.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Fernando Montes de Oca, Estacionamiento en Calzada de Guadalupe, Col. Santuario, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 1698317.64 | 1698317.64 | 1698317.64 | 1698317.64 | 1698317.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP18180201139903 | Proyecto de inversión | 11748424.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.174842481E7, modificado:1.091734E7}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Tomasa Esteves A Calle Benigno Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | 2884218 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4749.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE TOMASA ESTEVES A CALLE BENIGNO ARRIAGA, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 10917340 | 10917340 | 10917340 | 10917340 | 10917340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4749.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384552 | Proyecto de inversión | 2256188.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256188.77, modificado:2217656.33}} | REHABILITACION DE CALLE MORELOS, TRAMO DE CALLE AZTECA HASTA 253.40 MTS HACIA EJE 140 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884267 | S | 1620 | 1562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.08, meta_modificada:1571.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:Calle Morelos 215, La Pila, S.L.P., México, lon:-100.871315, lat:22.03689785}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2217656.32 | 2217656.32 | 2217656.32 | 2217656.32 | 2217656.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384886 | Proyecto de inversión | 1483199.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483199.38, modificado:1391324.07}} | REHABILITACION DE LATERAL PONIENTE DE AV 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE AQUILES SERDAN A CALLE JUAN ALVAREZ | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884279 | S | 188404 | 181596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.33, meta_modificada:842.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre 1540, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97202659, lat:22.16418637}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1391324.07 | 1391324.07 | 1391324.07 | 1391324.07 | 1391324.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401496968 | Proyecto de inversión | 1224724.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224724.63, modificado:1224724.63}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Juan Antonio Quiroz, tramo de calle Israel a Jose de Galvez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884361 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Juan Antonio Bernardo de Quiroz 125B, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92481703, lat:22.13879748}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1224724.63 | 1224724.63 | 1224724.63 | 367417.39 | 367417.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496990 | Proyecto de inversión | 858948.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858948.64, modificado:858948.64}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Lago Onega, tramo de Laguna de Mayran a Laguna de Tamiahua y calle Lago de Zumpango, tramo de Laguna de Mayran a Laguna de Tamiahua | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884366 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.5, meta_modificada:2242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9602138, lat:22.1367928}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 858948.64 | 858948.64 | 858948.64 | 257684.59 | 257684.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496995 | Proyecto de inversión | 1225635.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225635.67, modificado:1225635.67}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Himno Nacional, tramo de Coronel Romero a Nicolás Fernando Torre (Sur) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884367 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4000, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98394632, lat:22.13671052}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1225635.67 | 1225635.67 | 1225635.67 | 367690.7 | 367690.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496833 | Proyecto de inversión | 1128304.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128304.43, modificado:1128304.43}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Lago de Texcoco, Lago de Trasimeno y Lago de Chalco | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884336 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2939.5, meta_modificada:2939.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lago Trasimeno 218, San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96159816, lat:22.13679003}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1128304.43 | 1128304.43 | 1128304.43 | 338491.33 | 338491.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496937 | Proyecto de inversión | 1006078.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006078.34, modificado:1006078.34}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Rafael Cepeda, tramo de calle Flavio Ayala a Av. Revolución, Lateral Salvador Nava Mtz., tramo de Xicotencatl a calle Tatanacho, Lateral de Salvador Nava Mtz., tramo de Tatanacho a Coronel Romero y Blvd. Rio Españita, tramo de Av. Himno Nacional a calle Azteca Sur (ambos lados) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884354 | S | 33098 | 31902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.86, meta_modificada:880.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 574, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97757339, lat:22.12909782}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1006078.34 | 1006078.34 | 970865.59 | 301823.5 | 301823.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496954 | Proyecto de inversión | 11711854.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.17118542E7, modificado:1.17118542E7}} | Elaboración y suministro de mezcla asfaltica para rehabilitación de vialidades | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884357 | S | 432820 | 417180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, México, lon:-100.9854628, lat:22.1565651}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 11711854.2 | 11711854.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496972 | Proyecto de inversión | 1228694.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228694.46, modificado:1228694.46}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en varias calles del Fracc. Capricornio | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884362 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Capricornio, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9535036, lat:22.1449671}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1228694.46 | 1228694.46 | 1228694.46 | 368608.34 | 368608.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496980 | Proyecto de inversión | 1147372.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147372.45, modificado:1147372.45}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Damasco, tramo de calle Israel a Calle Alamos, y calle Fray Francisco de Arevalo, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a Calle Beirut | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884363 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9277268, lat:22.1389855}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1147372.45 | 1147372.45 | 1147372.45 | 344211.74 | 344211.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP18180101079681 | Proyecto de inversión | 6270033.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6270033.05, modificado:2140955.0}} | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Centro Sur | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884216 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3152.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO SUR, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 2140955 | 2140955 | 2140955 | 2140955 | 2140955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3152.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401496911 | Proyecto de inversión | 804575.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804575.7, modificado:804575.7}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Ricardo B. Anaya, tramo de Tercera Sur a Periferico Oriente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884350 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.05, meta_modificada:822.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias 3980, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9216547, lat:22.12369116}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 804575.7 | 804575.7 | 804575.7 | 241372.71 | 241372.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180401496913 | Proyecto de inversión | 648004.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648004.18, modificado:648004.18}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Aeropuerto, Angela Peralta, Fray J. de Xuarez, Arco Iris, Av. Lopez Mateos, Av. Coronel Romero y Maria Greever | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884351 | S | 35644 | 34356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.38, meta_modificada:511.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Coronel Romero, Balcones del Valle 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9860253, lat:22.1252482}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 648004.18 | 648004.18 | 648004.18 | 194401.26 | 194401.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | SLP180301384302 | Proyecto de inversión | 795637.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795637.36, modificado:770548.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PRIVADA LA PEDRERA, TRAMO DE CALLE LA PEDRERA A FIN DE PRIVADA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884255 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.05, meta_modificada:281.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada de la Pedrera, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9630836, lat:22.1108997}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 770548.31 | 770548.31 | 770548.31 | 770548.31 | 770548.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.05}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384530 | Proyecto de inversión | 950837.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950837.29, modificado:928837.29}} | OBRA DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y TRABAJOS ELECTRICOS EN PREDIO TEPECHE, | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884266 | S | 1184 | 1141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 247, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97456932, lat:22.16042056}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 928837.29 | 928837.29 | 928837.29 | 928837.29 | 928837.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384390 | Proyecto de inversión | 1957176.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957176.68, modificado:1911968.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO PONIENTE A AV DE LOS MAESTROS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884261 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:562, direccion:Av. Anillo Perif. Nte. 105(KM 33), Angostura, 78117 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01622403, lat:22.20350774}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1911968.17 | 1911968.17 | 1911968.17 | 1911968.17 | 1911968.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384736 | Proyecto de inversión | 322809.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322809.6, modificado:320185.81}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, TRAMO DE CALLE PEDRO MORENO A CALLE ZACATECAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884277 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.06, meta_modificada:250.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Altamirano 1041, A .E.L.S.A., San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98546445, lat:22.16030132}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 320185.81 | 320185.81 | 320185.81 | 320185.81 | 320185.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.06}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384398 | Proyecto de inversión | 1999104.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999104.41, modificado:1854369.26}} | REHABILITACIÓN DE LATERAL DE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA CUERPO ORIENTE | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884263 | S | 9166 | 8834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.66, meta_modificada:1853.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Fray Diego de la Magdalena 1033, Industrial Aviacion 1ra Secc, 78140 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98902106, lat:22.17577629}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1854369.26 | 1854369.26 | 1854369.26 | 1854369.26 | 1854369.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.66}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384326 | Proyecto de inversión | 684126.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684126.08, modificado:669649.56}} | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CALLE JAIME SORDO, TRAMO DE VÍAS DEL FERROCARRIL A CALLE DE LAS MORENAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884256 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.36, meta_modificada:901.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Jaime Sordo 816, Tercera Grande 2, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97115219, lat:22.17643201}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 669649.56 | 669649.56 | 669649.56 | 669649.56 | 669649.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.36}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | SLP180301384815 | Proyecto de inversión | 1791142.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791142.22, modificado:1428133.19}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LATERALES DE AV 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE PIPILA A AV DE LA PAZ | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884278 | S | 152760 | 147240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida 20 de Noviembre, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.972, lat:22.1638771}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1428133.19 | 1428133.19 | 1428133.19 | 1428133.19 | 1428133.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}} |  | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP18180101079676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14973786.63 | 8337110.67
SLP18180101079736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 564710.18 | 553724.19
SLP180301384728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1002136.46 | 892749.53
SLP180401496854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2670473.28 | 1229119.28
SLP180401496861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2490163.01 | 1223478.05
SLP180401496903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1226844 | 1226844
SLP180401496921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229509.82 | 1229509.82
SLP180401496945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229000 | 1229000
SLP18180101079632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1088481.57 | 1066771.36
SLP18180101079735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 427573.96 | 419076.13
SLP180301384313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2048039.43 | 1938531.8
SLP180301384504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2825158.57 | 2661662.58
SLP18180101079733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2437999.2 | 2392291.62
SLP180401496873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1358307.94 | 1228774.32
SLP180401496889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 781883.34 | 781883.34
SLP180401496948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1136813.99 | 1136813.99
SLP180401496957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2621217.3 | 1228549.12
SLP180401496985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 827671.61 | 827671.61
SLP18180101079621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 248471.92 | 243248.38
SLP18180201139813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10975294.55 | 9441805.72
SLP18180201139818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12718261.97 | 11534947.21
SLP180401496843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 922271.39 | 922271.39
SLP180401496848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 489515.67 | 489515.67
SLP180401496851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1224614.82 | 1224614.82
SLP180401496870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1465352.68 | 1225175.76
SLP180401496898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 638571.92 | 638571.92
SLP180401496988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1126531.26 | 1126531.26
SLP18180101079678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12652987.16 | 3636264.16
SLP180401496896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1201660.74 | 1201660.74
SLP180401496907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1203696 | 1203696
SLP180401496931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450350.01 | 1221026.19
SLP180401496959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 754000 | 754000
SLP180401496965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1042317.32 | 1042317.32
SLP18180101079647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399759.84 | 395579.27
SLP18180101079653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 529571.9 | 519569.59
SLP18180101079732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1723962.34 | 1698317.64
SLP18180201139903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11748424.81 | 10917340
SLP180301384552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2256188.77 | 2217656.33
SLP180301384886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1483199.38 | 1391324.07
SLP180401496968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1224724.63 | 1224724.63
SLP180401496990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 858948.64 | 858948.64
SLP180401496995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1225635.67 | 1225635.67
SLP180401496833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1128304.43 | 1128304.43
SLP180401496937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1006078.34 | 1006078.34
SLP180401496954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11711854.2 | 11711854.2
SLP180401496972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1228694.46 | 1228694.46
SLP180401496980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1147372.45 | 1147372.45
SLP18180101079681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6270033.05 | 2140955
SLP180401496911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 804575.7 | 804575.7
SLP180401496913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 648004.18 | 648004.18
SLP180301384302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 795637.36 | 770548.31
SLP180301384530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950837.29 | 928837.29
SLP180301384390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1957176.68 | 1911968.17
SLP180301384736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 322809.6 | 320185.81
SLP180301384398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999104.41 | 1854369.26
SLP180301384326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 684126.08 | 669649.56
SLP180301384815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1791142.22 | 1428133.19

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP18180101079676 | Metros Cuadrados | 1 | 10807.7
SLP18180101079736 | Otros | 1 | 1
SLP180301384728 | Metros lineales | 826.89 | 826.89
SLP180401496854 | Metros Cuadrados | 7059 | 7059
SLP180401496861 | Metros Cuadrados | 3235 | 3235
SLP180401496903 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
SLP180401496921 | Metros Cuadrados | 1955 | 1955
SLP180401496945 | Metros Cuadrados | 1103 | 1103
SLP18180101079632 | Otros | 1 | 1
SLP18180101079735 | Otros | 1 | 1
SLP180301384313 | Metros Cuadrados | 633.22 | 633.22
SLP180301384504 | Metros Cuadrados | 2417.18 | 2417.18
SLP18180101079733 | Metros Cuadrados | 1 | 532.24
SLP180401496873 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
SLP180401496889 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
SLP180401496948 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
SLP180401496957 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258
SLP180401496985 | Metros Cuadrados | 622 | 622
SLP18180101079621 | Otros | 1 | 1
SLP18180201139813 | Metros Cuadrados | 1 | 4374.46
SLP18180201139818 | Metros Cuadrados | 1 | 5189.6
SLP180401496843 | Metros Cuadrados | 2176 | 2176
SLP180401496848 | Metros Cuadrados | 912 | 912
SLP180401496851 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572
SLP180401496870 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165
SLP180401496898 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425
SLP180401496988 | Metros Cuadrados | 713.75 | 713.75
SLP18180101079678 | Metros Cuadrados | 1 | 9150
SLP180401496896 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
SLP180401496907 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
SLP180401496931 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
SLP180401496959 | Metros Cuadrados | 3333 | 3333
SLP180401496965 | Metros Cuadrados | 940 | 940
SLP18180101079647 | Metros Cuadrados | 1 | 243
SLP18180101079653 | Metros Cuadrados | 1 | 255.17
SLP18180101079732 | Metros Cuadrados | 1 | 1673.8
SLP18180201139903 | Metros Cuadrados | 1 | 4749.85
SLP180301384552 | Metros Cuadrados | 1571.08 | 1571.08
SLP180301384886 | Metros Cuadrados | 842.33 | 842.33
SLP180401496968 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
SLP180401496990 | Metros Cuadrados | 2242.5 | 2242.5
SLP180401496995 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255
SLP180401496833 | Metros Cuadrados | 2939.5 | 2939.5
SLP180401496937 | Metros Cuadrados | 880.86 | 880.86
SLP180401496954 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401496972 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065
SLP180401496980 | Metros Cuadrados | 740 | 740
SLP18180101079681 | Metros Cuadrados | 1 | 3152.28
SLP180401496911 | Metros Cuadrados | 822.05 | 822.05
SLP180401496913 | Metros Cuadrados | 511.38 | 511.38
SLP180301384302 | Metros Cuadrados | 281.05 | 281.05
SLP180301384530 | Otros | 1 | 1
SLP180301384390 | Poste | 12 | 12
SLP180301384736 | Metros Cuadrados | 250.06 | 250.06
SLP180301384398 | Metros Cuadrados | 1853.66 | 1853.66
SLP180301384326 | Metros Cuadrados | 901.36 | 901.36
SLP180301384815 | Luminaria | 38 | 38

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP18180101079676 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VARIAS CALLES ZONA NORTE Y PONIENTE | -100.975 | 22.1497
SLP18180101079736 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ, COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN | -100.975 | 22.1497
SLP180301384728 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Basalto 235, Las Piedras, 78150 San Luis, S.L.P., México | -101.0119 | 22.1672
SLP180401496854 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Industrias 957, Holan, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9427 | 22.1388
SLP180401496861 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Industrias, Sur, San Luis, S.L.P., México | -100.9338 | 22.1328
SLP180401496903 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP180401496921 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Carlo Magno, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9959 | 22.1679
SLP180401496945 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Coronel Romero 155, Barrio de San Miguelito, 78339 San Luis, S.L.P., México | -100.9816 | 22.1429
SLP18180101079632 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MIGUEL HIDALGO, ZONA CENTRO | -100.975 | 22.1497
SLP18180101079735 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PONCIANO ARRIAGA NORTE Y CALLE GUANAJUATO, COLONIA BUENOS AIRES | -100.975 | 22.1497
SLP180301384313 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Martínez de La Vega 560, Industrias, San Luis, S.L.P., México | -100.9269 | 22.1254
SLP180301384504 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Antiguo Camino a Mexquitic 1497, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0205 | 22.1916
SLP18180101079733 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FUENTE DE ESMERALDA, BALCONES DEL VALLE 4TA. SECCIÓN | -100.975 | 22.1497
SLP180401496873 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Nereo Rodríguez Barragán 140a, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México | -101.0007 | 22.1553
SLP180401496889 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Barrio de Tlaxcala 164, San Pedro, 78178 San Luis, S.L.P., México | -100.9991 | 22.1565
SLP180401496948 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pozos, S.L.P., México | -100.8724 | 22.0995
SLP180401496957 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4006, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9835 | 22.1365
SLP180401496985 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Estambul 530, Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9276 | 22.1396
SLP18180101079621 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE URESTI, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y AGUSTIN ITURBIDE, ZONA CENTRO | -100.975 | 22.1497
SLP18180201139813 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE MARIANO ÁVILA A CALLE ALFREDO M. TERRAZAS | -100.975 | 22.1497
SLP18180201139818 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE BENIGNO ARRIAGA A CALLE MARIANO ÁVILA | -100.975 | 22.1497
SLP180401496843 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calz de Guadalupe 835, Tepeyac, 78384 San Luis, S.L.P., México | -100.9603 | 22.1097
SLP180401496848 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Juan del Jarro, Los Alamos, San Luis, S.L.P., México | -100.9751 | 22.1717
SLP180401496851 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Alfredo M. Terrazas 245, Amado Nervo, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México | -100.9948 | 22.1549
SLP180401496870 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Nereo Rodríguez Barragán 102, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México | -101.0001 | 22.1554
SLP180401496898 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila, S.L.P., México | -100.8688 | 22.0346
SLP180401496988 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Beirut, Ricardo B. Anaya, San Luis, S.L.P., México | -100.9274 | 22.1391
SLP18180101079678 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VARIAS CALLES DE ZONA ORIENTE | -100.975 | 22.1497
SLP180401496896 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Villa de Pozos, San Luis, S.L.P., México | -100.8779 | 22.0828
SLP180401496907 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP180401496931 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bugambilias 848, Lomas del Rio 2da Secc, 78144 San Luis, S.L.P., México | -101.0111 | 22.1761
SLP180401496959 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí, México | -100.9855 | 22.1566
SLP180401496965 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Río Nazas 423A, Bellas Lomas, 78210 San Luis, S.L.P., México | -101.0178 | 22.1446
SLP18180101079647 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLEJÓN SOLÍS, EL AGUAJE 2000 | -100.975 | 22.1497
SLP18180101079653 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 5A. PRIVADA DE ACERINA, COLONIA VALLE DORADO | -100.975 | 22.1497
SLP18180101079732 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Fernando Montes de Oca, Estacionamiento en Calzada de Guadalupe, Col. Santuario | -100.975 | 22.1497
SLP18180201139903 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE TOMASA ESTEVES A CALLE BENIGNO ARRIAGA | -100.975 | 22.1497
SLP180301384552 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | Calle Morelos 215, La Pila, S.L.P., México | -100.8713 | 22.0369
SLP180301384886 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 20 de Noviembre 1540, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México | -100.972 | 22.1642
SLP180401496968 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Juan Antonio Bernardo de Quiroz 125B, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9248 | 22.1388
SLP180401496990 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9602 | 22.1368
SLP180401496995 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4000, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9839 | 22.1367
SLP180401496833 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lago Trasimeno 218, San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9616 | 22.1368
SLP180401496937 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 574, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9776 | 22.1291
SLP180401496954 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí, México | -100.9855 | 22.1566
SLP180401496972 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Capricornio, San Luis, S.L.P., México | -100.9535 | 22.145
SLP180401496980 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9277 | 22.139
SLP18180101079681 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO SUR | -100.975 | 22.1497
SLP180401496911 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Industrias 3980, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.9217 | 22.1237
SLP180401496913 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Coronel Romero, Balcones del Valle 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.986 | 22.1252
SLP180301384302 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada de la Pedrera, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9631 | 22.1109
SLP180301384530 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje Vial Ponciano Arriaga 247, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México | -100.9746 | 22.1604
SLP180301384390 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Colonia la Unión | Av. Anillo Perif. Nte. 105(KM 33), Angostura, 78117 San Luis, S.L.P., México | -101.0162 | 22.2035
SLP180301384736 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacio Altamirano 1041, A .E.L.S.A., San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1603
SLP180301384398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Fray Diego de la Magdalena 1033, Industrial Aviacion 1ra Secc, 78140 San Luis, S.L.P., México | -100.989 | 22.1758
SLP180301384326 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Jaime Sordo 816, Tercera Grande 2, 78143 San Luis, S.L.P., México | -100.9712 | 22.1764
SLP180301384815 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida 20 de Noviembre, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México | -100.972 | 22.1639

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP18180101079676 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 8646.16 | 864616
SLP18180101079736 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301384728 | 2018 | 4 | Metros lineales | 826.89 | 826.89 | 826.89 | 100
SLP180401496854 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 7059 | 7059 | 0 | 0
SLP180401496861 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3235 | 3235 | 0 | 0
SLP180401496903 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 0 | 0
SLP180401496921 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1955 | 1955 | 0 | 0
SLP180401496945 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1103 | 1103 | 0 | 0
SLP18180101079632 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101079735 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301384313 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 633.22 | 633.22 | 633.22 | 100
SLP180301384504 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2417.18 | 2417.18 | 2417.18 | 100
SLP18180101079733 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 532.24 | 53224
SLP180401496873 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 0 | 0
SLP180401496889 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 0 | 0
SLP180401496948 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 0 | 0
SLP180401496957 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258 | 0 | 0
SLP180401496985 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 622 | 622 | 0 | 0
SLP18180101079621 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201139813 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 4374.46 | 437446
SLP18180201139818 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 5189.6 | 518960
SLP180401496843 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2176 | 2176 | 0 | 0
SLP180401496848 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0
SLP180401496851 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572 | 0 | 0
SLP180401496870 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165 | 0 | 0
SLP180401496898 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425 | 0 | 0
SLP180401496988 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 713.75 | 713.75 | 0 | 0
SLP18180101079678 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 9150 | 915000
SLP180401496896 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 0 | 0
SLP180401496907 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 0 | 0
SLP180401496931 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
SLP180401496959 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3333 | 3333 | 0 | 0
SLP180401496965 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 0 | 0
SLP18180101079647 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 243 | 24300
SLP18180101079653 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 255.17 | 25517
SLP18180101079732 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1673.8 | 167380
SLP18180201139903 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 4749.85 | 474985
SLP180301384552 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1571.08 | 1571.08 | 1571.08 | 100
SLP180301384886 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 842.33 | 842.33 | 842.33 | 100
SLP180401496968 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 0 | 0
SLP180401496990 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2242.5 | 2242.5 | 0 | 0
SLP180401496995 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255 | 0 | 0
SLP180401496833 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 2939.5 | 2939.5 | 0 | 0
SLP180401496937 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 880.86 | 880.86 | 0 | 0
SLP180401496954 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401496972 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065 | 0 | 0
SLP180401496980 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 0 | 0
SLP18180101079681 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 3152.28 | 315228
SLP180401496911 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 822.05 | 822.05 | 0 | 0
SLP180401496913 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 511.38 | 511.38 | 0 | 0
SLP180301384302 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 281.05 | 281.05 | 281.05 | 100
SLP180301384530 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301384390 | 2018 | 4 | Poste | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180301384736 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 250.06 | 250.06 | 250.06 | 100
SLP180301384398 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1853.66 | 1853.66 | 1853.66 | 100
SLP180301384326 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 901.36 | 901.36 | 901.36 | 100
SLP180301384815 | 2018 | 4 | Luminaria | 38 | 38 | 38 | 100