## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO
2020 | 3 | SLP200301747492 | Proyecto de inversión | 588950.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588950.73, modificado:588950.73}} | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEBASTIÁN BRAVO DE CALLE HIDALGO A CALLE SIN NOMBRE - 51117 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 51117 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SEBASTIAN BRAVO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y , CALLE HIDALGO EN ESCALERILLAS TOMAR CALLE HIDALGO VUELTA EN CALLE NO ME OLVIDES HASTA LLEGAR A CALLE , lon:-101.07462112, lat:22.11162257}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 588950.73 | 588950.73 | 539474.52 | 539474.52 | 539474.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3158.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301746742 | Proyecto de inversión | 560302.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560302.8, modificado:560302.8}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA - 48511 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48511 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUZ COLORADA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE TULIPAN EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAR CALLE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-100.97619208, lat:22.18464935}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 560302.8 | 560302.8 | 412694.42 | 412694.42 | 412694.42 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301746951 | Proyecto de inversión | 791422.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791422.7, modificado:791422.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN EN 1RA. PRIVADA DE DALIAS, TRAMO DE CALLE DALIAS A CALLE CAMINO A SIMÓN DIAZ - 49619 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 49619 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE DALIAS COLONIA DALIAS, 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓN DÍAZ Y AVENIDA DALIAS, CALLE ACANTO EN COLONIA DALIAS TOMAR CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓ, lon:-100.93447925, lat:22.12355503}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 791422.7 | 791422.7 | 561391.15 | 561391.15 | 561391.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301747625 | Proyecto de inversión | 2420327.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420327.07, modificado:2420327.07}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLONDRINAS, TRAMO DE CALLE PELÍCANO A CALLE CÓNDOR - 51576 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 51576 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PELICANOS Y CALLE CONDOR, CALLE CONMORAN EN LA COLONIA LAS JULIAS TOMAR CALLE GORRIÓN IR POR CALLE FLAMINGOS HASTA LLEGAR , lon:-101.02072292, lat:22.17621414}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 2420327.07 | 2420327.07 | 669571.73 | 669571.73 | 669571.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301748115 | Proyecto de inversión | 814264.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814264.79, modificado:814264.79}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OAXACA, TRAMO DE CALLE NAYARIT A CALLE TAMAULIPAS - 52660 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 52660 | S | 764 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE VALENTIN AMADOR, CALLE NAYARIT EN LA COLONIA POPULAR TOMAR CALLE VALENTIN AMADOR VUELTA EN TAMAULIPAS HASTA LLEGAR, lon:-100.95861976, lat:22.16172288}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 814264.79 | 814264.79 | 243784.96 | 243784.96 | 243784.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301748156 | Proyecto de inversión | 850552.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850552.78, modificado:850552.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 52743 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 52743 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:235, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL JARALITO, 78404 EL JARALITO, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL JARALITO TOMAR CALLE INDEPENDENCIA HAS, lon:-100.82338289, lat:22.03875793}} | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 850552.78 | 850552.78 | 831597.08 | 831597.08 | 831597.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301746524 | Proyecto de inversión | 695751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695751.73, modificado:695751.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE CÁRDENAS - 47930 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 47930 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:286, direccion:CALLE PRESIDENTE CARDENAS PUEBLO TANQUE DE LA CRUZ, 78406 TANQUE DE LA CRUZ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESIDENTE CARDENAS Y , EN LA LOCALIDAD DEL TANQUE DE LA CRUZ TOMAR LA CALLE PRESIDENTE CARDENAS HASTA , lon:-100.97313179, lat:22.42387144}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 695751.73 | 695751.73 | 648124.7 | 648124.7 | 648124.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301747300 | Proyecto de inversión | 1247433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247433.04, modificado:1247433.04}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES GACELA, PRIVADA DE CONTINUACIÓN GACELA, PROLONGACIÓN GACELA Y PRIVADA GACELA - 50582 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 50582 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS GACELA PRIVADA DE CONTINUACIÓN GACELA PROLONGACIÓN GACELA Y PRIVADA GACELA COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE JARDÍN DE LAS ALAMEDAS, CALLE MILLO, lon:-101.02601013, lat:22.17518371}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 1247433.04 | 1247433.04 | 1033070.09 | 1033070.09 | 1033070.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301746623 | Proyecto de inversión | 546398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546398.13, modificado:546398.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 48198 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48198 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:398, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO EL HACHA, 78415 EL HACHA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE NAVIDAD, CALLE LOS CORTEZ LOCALIDAD EL HACHA TOMAR CALLE RICARDO FLORES MAGON HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.91301012, lat:22.328095}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 546398.13 | 546398.13 | 530704.24 | 530704.24 | 530704.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301746668 | Proyecto de inversión | 699506.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699506.09, modificado:699506.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. - 48320 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48320 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:394, direccion:AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO RINCONADA, 78414 RINCONADA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VALLEJO, AVENIDA MEXICO LOCALIDAD RINCONADA TOMAR AV. AEROPUERTO HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HID, lon:-100.94849846, lat:22.25477161}} | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 699506.09 | 699506.09 | 688248.14 | 688248.14 | 688248.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766384 | Proyecto de inversión | 1086619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086619.66, modificado:1086619.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 109272 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109272 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AJUSCO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE TANZITARO EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ CIRCULAR POR CALLE 5 DE MAYO VUELT, lon:-100.97048758, lat:22.12292354}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1086619.66 | 1086619.66 | 601566.8 | 601566.8 | 601566.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766957 | Proyecto de inversión | 3872226.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872226.33, modificado:3872226.33}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TORMENTA TRAMO DE CALLE AV. MINERIAS A CALLE TRUENO - 110850 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110850 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.01, meta_modificada:3115.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TORMENTAS COLONIA MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MINERÍAS Y CALLE TRUENO, CALLE NUBES EN COLONIA MORALES CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE GACETA DE M, lon:-101.01653658, lat:22.16292501}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301764259 | Proyecto de inversión | 3430977.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430977.13, modificado:3430977.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN DEL JARRO, TRAMO DE CALLE PROL. MOCTEZUMA A PROL. 16 DE SEPTIEMBRE - 103395 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103395 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.15, meta_modificada:4026.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DEL JARRO FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTIAGO, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION MOCTEZUMA, CALLE DEL APOSTOLADO TOMAR AV. DAMIAN CARMONA Y DAR VU, lon:-100.97759013, lat:22.17150097}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3430977.13 | 3430977.13 | 3002102.33 | 3002102.33 | 3002102.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3945.63}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301764214 | Proyecto de inversión | 3734971.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3734971.55, modificado:3734971.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS G. MEDELLIN, TRAMO DE ROSALÍO SÁNCHEZ NIÑO A CALLE SEXTA ORIENTE - 103299 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103299 | S | 6110 | 5890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LUIS G. MEDELLÍN COLONIA JAIME TORRES BODET, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2A. NORTE Y CALLE IGNACIO AGUILAR, CALLE 6A. ORIENTE CIRCULAR POR AV. RICARDO B. ANAYA VUELTA EN IGNACIO AGUIL, lon:-100.92481093, lat:22.14242433}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3734971.55 | 3734971.55 | 1032806.47 | 1032806.47 | 1032806.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766402 | Proyecto de inversión | 1184431.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184431.43, modificado:1184431.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 109340 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109340 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE YUCATAN EN COLONIA POPULAR TOMAR AV. VALENTIN AMADOR VUELTA EN CALLE DURANGO Y VUELTA, lon:-100.9599734, lat:22.16156269}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1184431.43 | 1184431.43 | 937299.52 | 937299.52 | 937299.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301765256 | Proyecto de inversión | 499293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499293.67, modificado:499293.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA TRAMO DE CALLE PEDRERA A CALLE LOS ARQUITOS - 106267 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106267 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.2, meta_modificada:253.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA COLONIA SIMÓN DIAZ, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARQUITOS Y CALLE LA PEDRERA, CALLE DOMINIOS DEL CANADA TOMAR AV. JUÁREZ DAR VUELTA EN CALLE REPÚBLICA DE CO, lon:-100.96788011, lat:22.11945801}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 499293.67 | 499293.67 | 147916.01 | 147916.01 | 147916.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.37}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301765297 | Proyecto de inversión | 1534292.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534292.34, modificado:1534292.34}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 3A PRIVADA CAMPOSANTO TRAMO DE CALLE CAMPOSANTO A FIN DE PRIVADA - 106368 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106368 | S | 4074 | 3926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. PRIVADA DE CAMPOSANTO COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECUESTRE Y CALLE LOS ARBOLITOS NORTE, CALLE CAMPOSANTO EN LA COLONIA TERCERA GRANDE TOMAR CALLE CAMPOSA, lon:-100.96777614, lat:22.18023672}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1534292.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301765357 | Proyecto de inversión | 2643520.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643520.62, modificado:2643520.62}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 7A. TRAMO DE MANUEL MURO A CALLE MANUEL J. OTHON - 106525 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106525 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.86, meta_modificada:1337.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 7A. COLONIA SAN LUIS, 78310 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN Y CALLE MANUEL MURO, CALLE 8A. EN COLONIA SAN LUIS CIRCULAR POR AV. UNIVERSIDAD DAR VUELTA EN CALLE 7A. HASTA LLEGA, lon:-100.96110337, lat:22.15393252}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2643520.62 | 2643520.62 | 1181351.36 | 1181351.36 | 1181351.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.74}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766764 | Proyecto de inversión | 502761.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502761.93, modificado:502761.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 UBICADA EN SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA - 110360 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110360 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, EN LA COMUNIDAD DE ESCALERILLAS TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS , lon:-101.07626263, lat:22.10418744}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 502761.93 | 502761.93 | 148591.34 | 148591.34 | 148591.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766843 | Proyecto de inversión | 1152860.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152860.52, modificado:1152860.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88 - 110581 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110581 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA, 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MINISTERIO DE JUSTICIA EN FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIAN, lon:-100.99387473, lat:22.20076418}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1152860.52 | 1152860.52 | 650215.96 | 650215.96 | 650215.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766348 | Proyecto de inversión | 1599498.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599498.89, modificado:1599498.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR JUAN MANUEL MARTÍNEZ MENDOZA - 109187 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109187 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL PEAJE UNIDAD HABITACIONAL AGUAJE 2000, 78398 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CASCADAS Y CERRADA PRESA MIGUEL ALEMÁN, CALLE LÁZARO CARDENAS EN AGUAJE 2000 TOMAR AV SALK DAR VUELTA , lon:-100.92902206, lat:22.1081493}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1599498.89 | 1599498.89 | 1046779.21 | 1046779.21 | 1046779.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763794 | Proyecto de inversión | 1423467.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423467.41, modificado:1423467.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRESNO TRAMO DE CALLE EUCALIPTOS A FIN DE CALLE - 102138 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102138 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS TOMAR CALLE FRENO HASTA FINAL DE CAL, lon:-101.06306297, lat:22.11718091}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1423467.41 | 1423467.41 | 408223.87 | 408223.87 | 408223.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763809 | Proyecto de inversión | 3790681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790681.96, modificado:3790681.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EUCALIPTOS TRAMO DE CARRETERA SLP -LAGOS DE MORENO A CALLE LOS SAUCES - 102178 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102178 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE EUCALIPTOS PUEBLO LAS PILITAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE PEDERNAL, TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS DAR VUELTA EN CALLE , lon:-101.06321854, lat:22.11643049}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3790681.96 | 3790681.96 | 2039185.92 | 2039185.92 | 2039185.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766787 | Proyecto de inversión | 451670.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451670.52, modificado:451670.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ESTHER FRANCISCA GÓMEZ MÉNDEZ - 110418 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110418 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE JUAN DEL JARRO, AVENIDA SANTIAGO EN COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE TOMAR CALLE JUAN DEL, lon:-100.97620611, lat:22.17085516}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 451670.52 | 451670.52 | 132551.61 | 132551.61 | 132551.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766495 | Proyecto de inversión | 936168.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936168.92, modificado:936168.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 109602 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109602 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEBASTIÁN NICOLÁS BRAVO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE NO ME OLVIDES EN COMUNIDAD DE ESCALERILLAS CIRCULAR POR CALLE NO ME OLVID, lon:-101.07333366, lat:22.11224877}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 936168.92 | 936168.92 | 600505.79 | 600505.79 | 600505.79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301765398 | Proyecto de inversión | 980666.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980666.51, modificado:980666.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MORÁN VELIZ - 106626 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106626 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HÉRCULES COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES Y CALLE ULISES, CALLE AFRODITA EN COLONIA LOS MAGUEYES CIRCULAR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ, lon:-100.9765492, lat:22.21468092}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 980666.51 | 980666.51 | 818015.25 | 818015.25 | 818015.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301764124 | Proyecto de inversión | 1508587.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508587.35, modificado:1508587.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VILLANUEVA TRAMO DE CALLE VILLA CAMPESTRE A CALLE ZACATECAS - 103067 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103067 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.66, meta_modificada:830.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VILLANUEVA COLONIA SANTIAGO DEL RÍO, 78049 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE VILLA CAMPESTRE, CALLE ZACATECAS CIRCULAR POR CALLE PEDRO MORENO FRAY JOSE DE AHORE DAR VUELT, lon:-100.98823401, lat:22.16289932}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1508587.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763208 | Proyecto de inversión | 4814000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4814000.0, modificado:4814000.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DEL SOL - 100566 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100566 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA VILLAS DEL SOL, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN DAVID Y CALLE DEL REAL, CALLE SANTA MARTHA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA DAR VUELTA EN CALLE SAN DAVID HASTA LLEGAR A UNIDAD D, lon:-100.90876632, lat:22.13805237}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4814000 | 4814000 | 1408501.39 | 1408501.39 | 1408501.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763254 | Proyecto de inversión | 6608149.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6608149.46, modificado:6608149.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTA MARÍA TRAMO DE CALLE BOSQUE DE LAS FLORES A CARRETERA 57 - 100704 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100704 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7353.0, meta_modificada:7353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA , lon:-100.87341049, lat:22.0774243}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6608149.46 | 6608149.46 | 1962870.71 | 1962870.71 | 1962870.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.65}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763381 | Proyecto de inversión | 7529230.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7529230.91, modificado:7529230.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PORFIRIO DÍAZ TRAMO DE CALLE BOSQUE DE LAS FLORES A CARRETERA 57 - 100993 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100993 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8417.0, meta_modificada:8417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO Y , CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO ENTRAR P, lon:-100.87085702, lat:22.07517735}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 7529230.91 | 7529230.91 | 1987205.15 | 1987205.15 | 1987205.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.68}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301764050 | Proyecto de inversión | 2632868 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632868.0, modificado:2632868.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ONIX TRAMO DE CALLE AEROPUERTO A CALLE MADRIGAL - 102868 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102868 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.78, meta_modificada:1151.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ONIX COLONIA LOS REYITOS, 78170 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUANA DE IBARBOROU Y CALLE ESMERALDA, CALLE MADRIGAL EN LA COLONIA LOS REYITOS PEGADA A BOULEVARD RIO SANTIAGO TOMAR CALLE JUANA , lon:-100.99096772, lat:22.16576236}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2632868 | 2632868 | 639136.25 | 639136.25 | 639136.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.71}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301766445 | Proyecto de inversión | 1238211.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238211.07, modificado:1238211.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER - 109461 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109461 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PEDERNAL COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE CALIZA EN COLONIA LAS PIEDRAS DAR VUELTA EN CALLE PEDERNAL HASTA LLEGAR A CALLE GRANITO, lon:-101.00835194, lat:22.1663471}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1238211.07 | 1238211.07 | 990020.77 | 990020.77 | 990020.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301764361 | Proyecto de inversión | 1421416.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421416.29, modificado:1421416.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 2, TRAMO DE CALLE 9B A CALLE 10A - 103655 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103655 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.4, meta_modificada:906.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA INDUSTRIAL AVIACIÓN, 78140 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 9B Y CALLE 10A, CALLE 3 CIRCULAR POR AV. HERNAN CORTES DAR VUELTA EN CALLE 2 HASTA LLEGAR A CALLE 9B, lon:-100.99011491, lat:22.17399098}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1421416.29 | 1421416.29 | 400018.49 | 400018.49 | 400018.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.64}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763766 | Proyecto de inversión | 4514670.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514670.85, modificado:4514670.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA TRAMO DE CALLE ESTAMBUL A AVENIDA RICARDO B. ANAYA - 102052 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102052 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA COLONIA RICARDO B ANAYA, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBISPO PEDRO BARAJAS Y CALLE FRANCISCO P. DÍAZ, AVENIDA RICARDO B. ANAYA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA HASYA LLEGA, lon:-100.92961332, lat:22.14051931}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4514670.85 | 4514670.85 | 1065981.04 | 1065981.04 | 1065981.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763427 | Proyecto de inversión | 4703444.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703444.27, modificado:4703444.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE POPOCATÉPETL A CALLE COFRE DE PEROTE - 101096 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 101096 | S | 7129 | 6871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3145.5, meta_modificada:3145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE COFRE DEL PEROTE, CALLE NEVADO DE TOLUCA TOMAR LA AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ E INGRESAR POR , lon:-100.97239525, lat:22.12426646}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4703444.27 | 4703444.27 | 1127092.39 | 1127092.39 | 1127092.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.91}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301763474 | Proyecto de inversión | 2550487.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550487.77, modificado:2550487.77}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BASALTO TRAMO DE HERNÁN CORTES A CALLE PEDERNAL - 101205 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 101205 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2472.0, meta_modificada:2472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE TEZONTLE, CALLE PEDERNAL TOMAR AV. HERNÁN CORTÉS DAR VUELTA EN CALLE BASALTO, lon:-101.01208557, lat:22.16681408}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2550487.77 | 2550487.77 | 746447.01 | 746447.01 | 746447.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.6}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301775756 | Proyecto de inversión | 1595510.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595510.86, modificado:1595510.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 3A. PRIV. 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A PROL. PEDRO VALLEJO - 133857 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 133857 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION PROFESOR PEDRO VALLEJO, CALLE FAMILIAR DE VALLEJO EN COLONIA GENERAL I. MA, lon:-100.97248108, lat:22.12571752}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1595510.86 | 1595510.86 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 3 | SLP200301774715 | Proyecto de inversión | 1898957.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898957.07, modificado:1898957.07}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GRANIZO TRAMO DE CALLE AIRE A CALLE FIDEL BRIANO - 131687 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 131687 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.23, meta_modificada:1204.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GRANIZO FRACCIONAMIENTO MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AIRE Y CALLE FIDEL BRIANO, CALLE NUBES EN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE FIDEL, lon:-101.01741394, lat:22.16310542}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1898957.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO
SLP200301747492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 588950.73 | 588950.73
SLP200301746742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 560302.8 | 560302.8
SLP200301746951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 791422.7 | 791422.7
SLP200301747625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2420327.07 | 2420327.07
SLP200301748115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 814264.79 | 814264.79
SLP200301748156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 850552.78 | 850552.78
SLP200301746524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 695751.73 | 695751.73
SLP200301747300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1247433.04 | 1247433.04
SLP200301746623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 546398.13 | 546398.13
SLP200301746668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 699506.09 | 699506.09
SLP200301766384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1086619.66 | 1086619.66
SLP200301766957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3872226.33 | 3872226.33
SLP200301764259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3430977.13 | 3430977.13
SLP200301764214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3734971.55 | 3734971.55
SLP200301766402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1184431.43 | 1184431.43
SLP200301765256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 499293.67 | 499293.67
SLP200301765297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1534292.34 | 1534292.34
SLP200301765357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2643520.62 | 2643520.62
SLP200301766764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 502761.93 | 502761.93
SLP200301766843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1152860.52 | 1152860.52
SLP200301766348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1599498.89 | 1599498.89
SLP200301763794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1423467.41 | 1423467.41
SLP200301763809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 3790681.96 | 3790681.96
SLP200301766787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 451670.52 | 451670.52
SLP200301766495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 936168.92 | 936168.92
SLP200301765398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 980666.51 | 980666.51
SLP200301764124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1508587.35 | 1508587.35
SLP200301763208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4814000 | 4814000
SLP200301763254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 6608149.46 | 6608149.46
SLP200301763381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 7529230.91 | 7529230.91
SLP200301764050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2632868 | 2632868
SLP200301766445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1238211.07 | 1238211.07
SLP200301764361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1421416.29 | 1421416.29
SLP200301763766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4514670.85 | 4514670.85
SLP200301763427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 4703444.27 | 4703444.27
SLP200301763474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2550487.77 | 2550487.77
SLP200301775756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1595510.86 | 1595510.86
SLP200301774715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1898957.07 | 1898957.07

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP200301747492 | Metros Cuadrados | 3158 | 3158
SLP200301746742 | Piezas | 1 | 1
SLP200301746951 | Metros lineales | 380 | 380
SLP200301747625 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP200301748115 | Metros Cuadrados | 437 | 437
SLP200301748156 | Otros | 1 | 1
SLP200301746524 | Otros | 1 | 1
SLP200301747300 | Metros lineales | 336 | 336
SLP200301746623 | Otros | 1 | 1
SLP200301746668 | Otros | 1 | 1
SLP200301766384 | Otros | 1 | 1
SLP200301766957 | Metros Cuadrados | 3115.01 | 3115.01
SLP200301764259 | Metros Cuadrados | 4026.15 | 4026.15
SLP200301764214 | Metros Cuadrados | 4100 | 4100
SLP200301766402 | Otros | 1 | 1
SLP200301765256 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2
SLP200301765297 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200301765357 | Metros Cuadrados | 1337.86 | 1337.86
SLP200301766764 | Otros | 1 | 1
SLP200301766843 | Otros | 1 | 1
SLP200301766348 | Otros | 1 | 1
SLP200301763794 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
SLP200301763809 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SLP200301766787 | Otros | 1 | 1
SLP200301766495 | Otros | 1 | 1
SLP200301765398 | Otros | 1 | 1
SLP200301764124 | Metros Cuadrados | 830.66 | 830.66
SLP200301763208 | Otros | 1 | 1
SLP200301763254 | Metros Cuadrados | 7353 | 7353
SLP200301763381 | Metros Cuadrados | 8417 | 8417
SLP200301764050 | Metros Cuadrados | 1151.78 | 1151.78
SLP200301766445 | Otros | 1 | 1
SLP200301764361 | Metros Cuadrados | 906.4 | 906.4
SLP200301763766 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
SLP200301763427 | Metros Cuadrados | 3145.5 | 3145.5
SLP200301763474 | Metros Cuadrados | 2472 | 2472
SLP200301775756 | Metros Cuadrados | 980 | 980
SLP200301774715 | Metros Cuadrados | 1204.23 | 1204.23

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP200301747492 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE SEBASTIAN BRAVO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y , CALLE HIDALGO EN ESCALERILLAS TOMAR CALLE HIDALGO VUELTA EN CALLE NO ME OLVIDES HASTA LLEGAR A CALLE | -101.0746 | 22.1116
SLP200301746742 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUZ COLORADA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE TULIPAN EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAR CALLE JOSEFA ORTIZ DE | -100.9762 | 22.1846
SLP200301746951 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE DALIAS COLONIA DALIAS, 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓN DÍAZ Y AVENIDA DALIAS, CALLE ACANTO EN COLONIA DALIAS TOMAR CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓ | -100.9345 | 22.1236
SLP200301747625 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GOLONDRINAS COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PELICANOS Y CALLE CONDOR, CALLE CONMORAN EN LA COLONIA LAS JULIAS TOMAR CALLE GORRIÓN IR POR CALLE FLAMINGOS HASTA LLEGAR | -101.0207 | 22.1762
SLP200301748115 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE VALENTIN AMADOR, CALLE NAYARIT EN LA COLONIA POPULAR TOMAR CALLE VALENTIN AMADOR VUELTA EN TAMAULIPAS HASTA LLEGAR | -100.9586 | 22.1617
SLP200301748156 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Jaralito | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL JARALITO, 78404 EL JARALITO, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL JARALITO TOMAR CALLE INDEPENDENCIA HAS | -100.8234 | 22.0388
SLP200301746524 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tanque De La Cruz | CALLE PRESIDENTE CARDENAS PUEBLO TANQUE DE LA CRUZ, 78406 TANQUE DE LA CRUZ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESIDENTE CARDENAS Y , EN LA LOCALIDAD DEL TANQUE DE LA CRUZ TOMAR LA CALLE PRESIDENTE CARDENAS HASTA | -100.9731 | 22.4239
SLP200301747300 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS GACELA PRIVADA DE CONTINUACIÓN GACELA PROLONGACIÓN GACELA Y PRIVADA GACELA COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE JARDÍN DE LAS ALAMEDAS, CALLE MILLO | -101.026 | 22.1752
SLP200301746623 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Hacha | CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO EL HACHA, 78415 EL HACHA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE NAVIDAD, CALLE LOS CORTEZ LOCALIDAD EL HACHA TOMAR CALLE RICARDO FLORES MAGON HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA | -100.913 | 22.3281
SLP200301746668 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Rinconada | AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO RINCONADA, 78414 RINCONADA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VALLEJO, AVENIDA MEXICO LOCALIDAD RINCONADA TOMAR AV. AEROPUERTO HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HID | -100.9485 | 22.2548
SLP200301766384 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE AJUSCO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE TANZITARO EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ CIRCULAR POR CALLE 5 DE MAYO VUELT | -100.9705 | 22.1229
SLP200301766957 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE TORMENTAS COLONIA MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MINERÍAS Y CALLE TRUENO, CALLE NUBES EN COLONIA MORALES CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE GACETA DE M | -101.0165 | 22.1629
SLP200301764259 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JUAN DEL JARRO FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTIAGO, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION MOCTEZUMA, CALLE DEL APOSTOLADO TOMAR AV. DAMIAN CARMONA Y DAR VU | -100.9776 | 22.1715
SLP200301764214 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE LUIS G. MEDELLÍN COLONIA JAIME TORRES BODET, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2A. NORTE Y CALLE IGNACIO AGUILAR, CALLE 6A. ORIENTE CIRCULAR POR AV. RICARDO B. ANAYA VUELTA EN IGNACIO AGUIL | -100.9248 | 22.1424
SLP200301766402 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE YUCATAN EN COLONIA POPULAR TOMAR AV. VALENTIN AMADOR VUELTA EN CALLE DURANGO Y VUELTA | -100.96 | 22.1616
SLP200301765256 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA COLONIA SIMÓN DIAZ, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARQUITOS Y CALLE LA PEDRERA, CALLE DOMINIOS DEL CANADA TOMAR AV. JUÁREZ DAR VUELTA EN CALLE REPÚBLICA DE CO | -100.9679 | 22.1195
SLP200301765297 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 3A. PRIVADA DE CAMPOSANTO COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECUESTRE Y CALLE LOS ARBOLITOS NORTE, CALLE CAMPOSANTO EN LA COLONIA TERCERA GRANDE TOMAR CALLE CAMPOSA | -100.9678 | 22.1802
SLP200301765357 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 7A. COLONIA SAN LUIS, 78310 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN Y CALLE MANUEL MURO, CALLE 8A. EN COLONIA SAN LUIS CIRCULAR POR AV. UNIVERSIDAD DAR VUELTA EN CALLE 7A. HASTA LLEGA | -100.9611 | 22.1539
SLP200301766764 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, EN LA COMUNIDAD DE ESCALERILLAS TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS | -101.0763 | 22.1042
SLP200301766843 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MELCHOR OCAMPO FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA, 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MINISTERIO DE JUSTICIA EN FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIAN | -100.9939 | 22.2008
SLP200301766348 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PRESA DEL PEAJE UNIDAD HABITACIONAL AGUAJE 2000, 78398 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CASCADAS Y CERRADA PRESA MIGUEL ALEMÁN, CALLE LÁZARO CARDENAS EN AGUAJE 2000 TOMAR AV SALK DAR VUELTA | -100.929 | 22.1081
SLP200301763794 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE FRESNO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS TOMAR CALLE FRENO HASTA FINAL DE CAL | -101.0631 | 22.1172
SLP200301763809 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE EUCALIPTOS PUEBLO LAS PILITAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE PEDERNAL, TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS DAR VUELTA EN CALLE | -101.0632 | 22.1164
SLP200301766787 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE JUAN DEL JARRO, AVENIDA SANTIAGO EN COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE TOMAR CALLE JUAN DEL | -100.9762 | 22.1709
SLP200301766495 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEBASTIÁN NICOLÁS BRAVO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE NO ME OLVIDES EN COMUNIDAD DE ESCALERILLAS CIRCULAR POR CALLE NO ME OLVID | -101.0733 | 22.1122
SLP200301765398 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE HÉRCULES COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES Y CALLE ULISES, CALLE AFRODITA EN COLONIA LOS MAGUEYES CIRCULAR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ | -100.9765 | 22.2147
SLP200301764124 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VILLANUEVA COLONIA SANTIAGO DEL RÍO, 78049 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE VILLA CAMPESTRE, CALLE ZACATECAS CIRCULAR POR CALLE PEDRO MORENO FRAY JOSE DE AHORE DAR VUELT | -100.9882 | 22.1629
SLP200301763208 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 30 COLONIA VILLAS DEL SOL, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN DAVID Y CALLE DEL REAL, CALLE SANTA MARTHA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA DAR VUELTA EN CALLE SAN DAVID HASTA LLEGAR A UNIDAD D | -100.9088 | 22.1381
SLP200301763254 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA | -100.8734 | 22.0774
SLP200301763381 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO Y , CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO ENTRAR P | -100.8709 | 22.0752
SLP200301764050 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE ONIX COLONIA LOS REYITOS, 78170 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUANA DE IBARBOROU Y CALLE ESMERALDA, CALLE MADRIGAL EN LA COLONIA LOS REYITOS PEGADA A BOULEVARD RIO SANTIAGO TOMAR CALLE JUANA | -100.991 | 22.1658
SLP200301766445 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PEDERNAL COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE CALIZA EN COLONIA LAS PIEDRAS DAR VUELTA EN CALLE PEDERNAL HASTA LLEGAR A CALLE GRANITO | -101.0084 | 22.1663
SLP200301764361 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 2 COLONIA INDUSTRIAL AVIACIÓN, 78140 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 9B Y CALLE 10A, CALLE 3 CIRCULAR POR AV. HERNAN CORTES DAR VUELTA EN CALLE 2 HASTA LLEGAR A CALLE 9B | -100.9901 | 22.174
SLP200301763766 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA COLONIA RICARDO B ANAYA, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBISPO PEDRO BARAJAS Y CALLE FRANCISCO P. DÍAZ, AVENIDA RICARDO B. ANAYA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA HASYA LLEGA | -100.9296 | 22.1405
SLP200301763427 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE COFRE DEL PEROTE, CALLE NEVADO DE TOLUCA TOMAR LA AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ E INGRESAR POR | -100.9724 | 22.1243
SLP200301763474 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE BASALTO COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE TEZONTLE, CALLE PEDERNAL TOMAR AV. HERNÁN CORTÉS DAR VUELTA EN CALLE BASALTO | -101.0121 | 22.1668
SLP200301775756 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 3A. PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION PROFESOR PEDRO VALLEJO, CALLE FAMILIAR DE VALLEJO EN COLONIA GENERAL I. MA | -100.9725 | 22.1257
SLP200301774715 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GRANIZO FRACCIONAMIENTO MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AIRE Y CALLE FIDEL BRIANO, CALLE NUBES EN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE FIDEL | -101.0174 | 22.1631

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP200301747492 | Obra | MSLP-OM-AD-007-2020 | ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 588285.72 | 588285.72
SLP200301746742 | Obra | MSLP-OM-AD-004-2020 | PESA INNOVACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 558090.7 | 558090.7
SLP200301746951 | Obra | MSLP-OM-AD-005-2020 | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 710845.53 | 710845.53
SLP200301747625 | Obra | MSLP-OM-IR-05 -2020 | PROYECTOS MACON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2231905.78 | 2231905.78
SLP200301748115 | Obra | MSLP-OM-AD-008-2020 | ROCA URBANIZACIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 812616.55 | 812616.55
SLP200301748156 | Obra | MSLP-OM-AD-009-2020 | GRUPO GRAGEDA EJARQUE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 845131.94 | 845131.94
SLP200301746524 | Obra | MSLP-OM-AD-001-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 690744.53 | 690744.53
SLP200301747300 | Obra | MSLP-OM-AD-006-2020 | ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1224841.68 | 1224841.68
SLP200301746623 | Obra | MSLP-OM-AD-002-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 539668.87 | 539668.87
SLP200301746668 | Obra | MSLP-OM-AD-003-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 693791 | 693791.0
SLP200301766384 | Obra | MSLP-OM-AD-029-2020 | CARLOS EDUARDO MEDINA SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1031358.9 | 1031358.9
SLP200301764259 | Obra | MSLP-OM-IR-27-2020 | CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3273398.42 | 3273398.42
SLP200301764214 | Obra | MSLP-OM-IR-26-2020 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3442688.24 | 3442688.24
SLP200301766402 | Obra | MSLP-OM-AD-030-2020 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CUMBRE CONPROCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1107323.24 | 1107323.24
SLP200301765256 | Obra | MSLP-OM-AD-021-2020 | ARTIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 493053.35 | 493053.35
SLP200301765357 | Obra | MSLP-OM-IR-33-2020 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2578408.91 | 2578408.91
SLP200301766764 | Obra | MSLP-OM-AD-033-2020 | MA. MARTHA VEGA ARELLANO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 495304.48 | 495304.48
SLP200301766843 | Obra | MSLP-OM-AD-039-2020 | ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1038201.58 | 1038201.58
SLP200301766348 | Obra | MSLP-OM-IR-43-2020 | ENPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1358245.38 | 1358245.38
SLP200301763794 | Obra | MSLP-OM-IR-21-2020 | PRALCO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1360746.22 | 1360746.22
SLP200301763809 | Obra | MSLP-OM-IR-22-2020 | HAFE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3434563.01 | 3434563.01
SLP200301766787 | Obra | MSLP-OM-AD-035-2020 | SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 441838.71 | 441838.71
SLP200301766495 | Obra | MSLP-OM-AD-032-2020 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 907455.59 | 907455.59
SLP200301765398 | Obra | MSLP-OM-AD-028-2020 | CONYSUSAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 875598.76 | 875598.76
SLP200301763208 | Obra | MSLP-OM-LPE-07-2020 | EDIFICADORA PUERTA AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 4695004.65 | 4695004.65
SLP200301763254 | Obra | MSLP-OM-LPE-15-2020 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 6542902.38 | 6542902.38
SLP200301763381 | Obra | MSLP-OM-LPE-16-2020 | EDIFICADORA PUERTA AZUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 6624017.15 | 6624017.15
SLP200301764050 | Obra | MSLP-OM-IR-24-2020 | CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2130454.17 | 2130454.17
SLP200301766445 | Obra | MSLP-OM-AD-031-2020 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1049198.11 | 1049198.11
SLP200301764361 | Obra | MSLP-OM-IR-28-2020 | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1333394.98 | 1333394.98
SLP200301763766 | Obra | MSLP-OM-LPE-13-2020 | CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3553270.12 | 3553270.12
SLP200301763427 | Obra | MSLP-OM-LPE-11-2020 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3756974.64 | 3756974.64
SLP200301763474 | Obra | MSLP-OM-IR-20-2020 | ARQYTRACK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2488156.7 | 2488156.7
SLP200301775756 | Obra | MSLP-OM-IR-51-2020 | ANSA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1539024.27 | 1539024.27

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP200301747492 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3158 | 3158 | 3158 | 100
SLP200301746742 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301746951 | 2020 | 3 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
SLP200301747625 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 640 | 40
SLP200301748115 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 437 | 437 | 437 | 100
SLP200301748156 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301746524 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301747300 | 2020 | 3 | Metros lineales | 336 | 336 | 336 | 100
SLP200301746623 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301746668 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301766384 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301766957 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3115.01 | 3115.01 | 0 | 0
SLP200301764259 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4026.15 | 4026.15 | 3945.63 | 98.0001
SLP200301764214 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4100 | 4100 | 2132 | 52
SLP200301766402 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP200301765256 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2 | 187.37 | 74.0008
SLP200301765297 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
SLP200301765357 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1337.86 | 1337.86 | 494.74 | 36.98
SLP200301766764 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
SLP200301766843 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP200301766348 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP200301763794 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
SLP200301763809 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 1350 | 45
SLP200301766787 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301766495 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301765398 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301764124 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 830.66 | 830.66 | 0 | 0
SLP200301763208 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP200301763254 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 7353 | 7353 | 367.65 | 5
SLP200301763381 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 8417 | 8417 | 336.68 | 4
SLP200301764050 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1151.78 | 1151.78 | 460.71 | 39.9998
SLP200301766445 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200301764361 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 906.4 | 906.4 | 90.64 | 10
SLP200301763766 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 144 | 6
SLP200301763427 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3145.5 | 3145.5 | 62.91 | 2
SLP200301763474 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2472 | 2472 | 123.6 | 5
SLP200301775756 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 0 | 0
SLP200301774715 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1204.23 | 1204.23 | 0 | 0