## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | SLP190101511226 | Proyecto de inversión | 7647000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7647000.0, modificado:7647000.0}} | Rehabilitación de Av. Kukulkan, tramo Av. Vasco de Quiroga a calle Mitl | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884422 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4204.87, meta_modificada:4204.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0013324, lat:22.17371471}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7647000 | 7647000 | 1878833.69 | 1878833.69 | 1878833.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511265 | Proyecto de inversión | 1747000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747000.0, modificado:1747000.0}} | Rehabilitación de calle Las Flores, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Margarita Castro Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884428 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93181491, lat:22.14108317}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1747000 | 1747000 | 440723.3 | 440723.3 | 440723.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511410 | Proyecto de inversión | 1229600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229600.0, modificado:1229600.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Hernán Córtes, tramo de Av. Morales Saucito a Av. Fray Diego de la Magdalena (Carril Sur) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884429 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.02, meta_modificada:1117.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9975309, lat:22.1705336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1229600 | 1229600 | 361801.48 | 361801.48 | 361801.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511442 | Proyecto de inversión | 1244358.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244358.51, modificado:1244358.51}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Bernabe Gómez, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884435 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.75, meta_modificada:1345.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bernabé Gómez, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9259571, lat:22.1371067}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1244358.51 | 1244358.51 | 369967.66 | 369967.66 | 369967.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511488 | Proyecto de inversión | 76402.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76402.11, modificado:76402.11}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Prol. Mariano Matamoros, tramo de calle Coronel Espinosa a calle Dario Reyes | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884443 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.75, meta_modificada:185.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 805, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98448813, lat:22.16604937}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 76402.11 | 76402.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511235 | Proyecto de inversión | 3336235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336235.72, modificado:3336235.72}} | Rehabilitación de calle Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vias del FFCC | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884423 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96443057, lat:22.16875688}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3336235.72 | 3336235.72 | 795090.07 | 795090.07 | 795090.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511242 | Proyecto de inversión | 1835366.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835366.86, modificado:1835366.86}} | Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884424 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.2, meta_modificada:2000.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacia Aguilar, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9259681, lat:22.1430189}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1835366.86 | 1835366.86 | 525938.88 | 525938.88 | 525938.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511451 | Proyecto de inversión | 531814.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531814.59, modificado:531814.59}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Lateral Ricardo B. Anaya, tramo de calle Rosalio Sánchez Niño a Av. Ricardo B. Anaya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884437 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.48, meta_modificada:474.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Ricardo B. Anaya 2056, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92620373, lat:22.14135645}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 531814.59 | 531814.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201563201 | Proyecto de inversión | 1208383.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208383.28, modificado:1208383.28}} | Prueba piloto Ciclovia Himno Nacional de Valentín Gama a Eucaliptos y de Abogados a Xicotencatl. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884460 | S | 432820 | 417180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4570, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97807765, lat:22.13449433}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1208383.28 | 1208383.28 | 312119.36 | 312119.36 | 312119.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4230.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190101511187 | Proyecto de inversión | 519800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519800.0, modificado:519800.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Francisco Carrera Torres, tramo de calle Eufemio Zapata a Av. Corregidora. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884411 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99395096, lat:22.19085219}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 519800 | 519800 | 150270.33 | 150270.33 | 150270.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511221 | Proyecto de inversión | 690995.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690995.22, modificado:690995.22}} | Introducción de Red de drenaje sanitario en Carretera San Luis-Zacatecas, (Lado Oriente), tramo de Inicio de rampa de puente a Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884420 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01797283, lat:22.19763209}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 690995.22 | 690995.22 | 206387.95 | 206387.95 | 206387.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511249 | Proyecto de inversión | 884100.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884100.53, modificado:884100.53}} | Rehabilitación de calle Nubes, tramo de calle Minerias a calle Trueno | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884425 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01673365, lat:22.16227864}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 884100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511254 | Proyecto de inversión | 5860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860000.0, modificado:5860000.0}} | Rehabilitación de la calle Carlos Díez Gutiérrez, tramo de Calzada de Guadalupe a Av. Constitución | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884426 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.970487, lat:22.14056144}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5860000 | 5860000 | 1202035.67 | 1202035.67 | 1202035.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511258 | Proyecto de inversión | 3863454.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863454.41, modificado:3863454.41}} | Rehabilitación de calle Francisco C. Rodríguez, tramo de Ignacia Aguilar a calle Lidia Perez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884427 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.03, meta_modificada:2907.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92659801, lat:22.14309305}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3863454.41 | 3863454.41 | 935041.3 | 935041.3 | 935041.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511421 | Proyecto de inversión | 1721303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721303.93, modificado:1721303.93}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Topografía, tramo de Av. Morales Saucito a calle Papagayos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884431 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.7, meta_modificada:1688.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01567686, lat:22.175667}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1721303.93 | 1721303.93 | 486145.82 | 486145.82 | 486145.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511444 | Proyecto de inversión | 1879978.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879978.27, modificado:1879978.27}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio De Fanduas, tramo de Av. José De Gálvez a calle Israel | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884436 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9269854, lat:22.136448}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1879978.27 | 1879978.27 | 455417.28 | 455417.28 | 455417.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511472 | Proyecto de inversión | 1298048.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298048.92, modificado:1298048.92}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Mexquitic, tramo de calle Mezquital a Segunda Privada de Mexquitic | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884442 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.35, meta_modificada:3172.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01427138, lat:22.18833882}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1298048.92 | 1298048.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201562368 | Proyecto de inversión | 1208398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208398.2, modificado:1208398.2}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles, Pedro Fernández, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada, calle Juan Antonio Quiroz 2a. etapa, calle Israel tramo de calle Bagdad a calle Lisboa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884434 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.77, meta_modificada:1162.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.925389, lat:22.1379731}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1208398.2 | 1208398.2 | 359795.57 | 359795.57 | 359795.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190101511165 | Proyecto de inversión | 504600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504600.0, modificado:504600.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884406 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96864164, lat:22.11836381}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 504600 | 504600 | 150503.76 | 150503.76 | 150503.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511205 | Proyecto de inversión | 540250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540250.0, modificado:540250.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884416 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 540250 | 540250 | 159733.03 | 159733.03 | 159733.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511428 | Proyecto de inversión | 825070.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825070.82, modificado:825070.82}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Constitución, tramo de Av. Salvador Nava Martínez a Av. Olivos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884432 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.08, meta_modificada:720.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Constitución, Constituyentes 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9619081, lat:22.1288543}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 825070.82 | 825070.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511456 | Proyecto de inversión | 95695.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95695.58, modificado:95695.58}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Hernán Córtes, tramo de Av. Muñoz a calle Carlo Magno (Carril Norte) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884438 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.5, meta_modificada:203.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9975309, lat:22.1705336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 95695.58 | 95695.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511461 | Proyecto de inversión | 1831204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831204.94, modificado:1831204.94}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en 1ra. Privada de Dalias, tramo de calle Dalias a Camino Antiguo a Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884439 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.0, meta_modificada:5319.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93526959, lat:22.12488382}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1831204.94 | 1831204.94 | 547692.31 | 547692.31 | 547692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201562972 | Proyecto de inversión | 5023722.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5023722.57, modificado:5023722.57}} | Construcción de Centro Deportivo Español 2a etapa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884449 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Aragón 216, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92270613, lat:22.12318427}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 5023722.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190201563242 | Proyecto de inversión | 7062138.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7062138.39, modificado:7062138.39}} | Ciclovía 1a. Etapa en Av. Himno Nacional, tramo Basalenque a Calzada de Guadalupe. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884461 | S | 432820 | 417180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4530, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97863555, lat:22.13468316}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 7062138.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190101511135 | Proyecto de inversión | 4908479.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4908479.87, modificado:4908479.87}} | Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias y calle Granate, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884402 | S | 17822 | 17178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95071912, lat:22.14073038}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4908479.87 | 4908479.87 | 1175524.55 | 1175524.55 | 1175524.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511468 | Proyecto de inversión | 522192.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522192.07, modificado:522192.07}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Sur, tramo de calle República de Guatemala a calle Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884441 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.64, meta_modificada:1272.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95680237, lat:22.11674369}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 522192.07 | 522192.07 | 156517.13 | 156517.13 | 156517.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201563170 | Proyecto de inversión | 1595583 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595583.0, modificado:1595583.0}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Integral Valle del Tecnológico | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884452 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Morales Saucito 899, Lomas del Rio 2da Secc, 78137 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01247162, lat:22.17558504}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1595583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190101511172 | Proyecto de inversión | 798650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798650.0, modificado:798650.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884408 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96948385, lat:22.11526272}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 798650 | 798650 | 239590.18 | 239590.18 | 239590.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511175 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construcción de Red de agua potable en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884409 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9690547, lat:22.11508629}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 375000 | 375000 | 109026.38 | 109026.38 | 109026.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511182 | Proyecto de inversión | 241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:241000.0}} | Construcción de Red de agua potable en calle Francisco Carrera Torres, tramo de calle Eufemio Zapata a calle Corregidora | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884410 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9939456, lat:22.19083729}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 241000 | 241000 | 70968.36 | 70968.36 | 70968.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.26}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511190 | Proyecto de inversión | 251400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251400.0, modificado:251400.0}} | Construcción de Red de agua potable en Privada La Escuadra, tramo de calle San Carlos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884414 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De La Escuadra 141, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99686384, lat:22.19666355}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 251400 | 251400 | 73458.48 | 73458.48 | 73458.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511414 | Proyecto de inversión | 856424.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856424.19, modificado:856424.19}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Azteca Sur, calle Doroteo Maldonado, calle Roque Estrada, calle Hogar del Niño, calle Revolución, calle Flavio Ayala y calle Humberto Macias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884430 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.25, meta_modificada:751.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Roque Estrada 385, El Paseo 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96200585, lat:22.14686678}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 856424.19 | 856424.19 | 256927.26 | 256927.26 | 256927.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511432 | Proyecto de inversión | 1430120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430120.15, modificado:1430120.15}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en varias calles de la Col. Balcones Del Valle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884433 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9888285, lat:22.1313258}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1430120.15 | 1430120.15 | 375025.34 | 375025.34 | 375025.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511167 | Proyecto de inversión | 227550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227550.0, modificado:227550.0}} | Construcción de Red de agua potable en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884407 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96863627, lat:22.1184135}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 227550 | 227550 | 67777.36 | 67777.36 | 67777.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511203 | Proyecto de inversión | 300900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300900.0, modificado:300900.0}} | Construcción de Red de agua potable en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884415 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300900 | 300900 | 89317.96 | 89317.96 | 89317.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511438 | Proyecto de inversión | 1208398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208398.2, modificado:1208398.2}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Pedro Fernández, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884434 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.925389, lat:22.1379731}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1208398.2 | 1208398.2 | 359795.57 | 359795.57 | 359795.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | SLP190101511466 | Proyecto de inversión | 151554.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151554.96, modificado:151554.96}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Centro, tramo de calle República de Brasil a República de Costa Rica | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884440 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.08, meta_modificada:268.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96310556, lat:22.1216487}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 151554.96 | 151554.96 | 45350.71 | 45350.71 | 45350.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201563159 | Proyecto de inversión | 8227417 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8227417.0, modificado:8227417.0}} | Construcción de Centro Deportivo Vergeles 2a etapa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884451 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7212.0, meta_modificada:7212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Vergel de Las Flores 1153, Tercera Chica 3, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97463638, lat:22.20358969}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 8227417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190201563257 | Proyecto de inversión | 6184772 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6184772.0, modificado:6184772.0}} | Rehabilitación de camino a la Comunidad la Manta de la Delegación de Bocas. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884462 | S | 639 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5764.0, meta_modificada:5764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:La Manta, S.L.P., México, lon:-101.010556, lat:22.6249999}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 6184772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190101511155 | Proyecto de inversión | 236260 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236260.0, modificado:236260.0}} | Construcción de Red de agua potable en 3a. Privada de Arquitos, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884404 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9694578, lat:22.1136581}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 236260 | 236260 | 70022.26 | 70022.26 | 70022.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511160 | Proyecto de inversión | 493900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493900.0, modificado:493900.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 3a. Privada de Arquitos, tramo de calle Arquitos a Fin de calle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884405 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.969407, lat:22.1136475}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 493900 | 493900 | 328634.59 | 328634.59 | 328634.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190101511212 | Proyecto de inversión | 1046410 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046410.0, modificado:1046410.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe, tramo de Av. Río Pánuco y acceso a privada Garibaldi a Carr. a Zacatecas y conexión a Anillo Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884419 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-101.02191567, lat:22.19722977}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1046410 | 1046410 | 313923 | 313923 | 313923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201563139 | Proyecto de inversión | 2153277.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153277.43, modificado:2153277.43}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Integral Topacio | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884450 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Topacio & Calle de la Estrella, Las Dalias, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94104707, lat:22.1295053}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 2153277.43 | 2153277.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 2 | SLP190201563361 | Proyecto de inversión | 3716168.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716168.83, modificado:3716168.83}} | Rehabilitación del mercado República | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884463 | S | 47157 | 45453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2312.0, meta_modificada:2312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 211, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97685456, lat:22.15939711}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3716168.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP190101511226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7647000 | 7647000
SLP190101511265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1747000 | 1747000
SLP190101511410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229600 | 1229600
SLP190101511442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244358.51 | 1244358.51
SLP190101511488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76402.11 | 76402.11
SLP190101511235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3336235.72 | 3336235.72
SLP190101511242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1835366.86 | 1835366.86
SLP190101511451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 531814.59 | 531814.59
SLP190201563201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208383.28 | 1208383.28
SLP190101511187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 519800 | 519800
SLP190101511221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690995.22 | 690995.22
SLP190101511249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 884100.53 | 884100.53
SLP190101511254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5860000 | 5860000
SLP190101511258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3863454.41 | 3863454.41
SLP190101511421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1721303.93 | 1721303.93
SLP190101511444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1879978.27 | 1879978.27
SLP190101511472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298048.92 | 1298048.92
SLP190201562368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208398.2 | 1208398.2
SLP190101511165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 504600 | 504600
SLP190101511205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540250 | 540250
SLP190101511428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 825070.82 | 825070.82
SLP190101511456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95695.58 | 95695.58
SLP190101511461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1831204.94 | 1831204.94
SLP190201562972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5023722.57 | 5023722.57
SLP190201563242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7062138.39 | 7062138.39
SLP190101511135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4908479.87 | 4908479.87
SLP190101511468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 522192.07 | 522192.07
SLP190201563170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1595583 | 1595583
SLP190101511172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798650 | 798650
SLP190101511175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375000 | 375000
SLP190101511182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 241000 | 241000
SLP190101511190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251400 | 251400
SLP190101511414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 856424.19 | 856424.19
SLP190101511432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1430120.15 | 1430120.15
SLP190101511167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227550 | 227550
SLP190101511203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300900 | 300900
SLP190101511438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208398.2 | 1208398.2
SLP190101511466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151554.96 | 151554.96
SLP190201563159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8227417 | 8227417
SLP190201563257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6184772 | 6184772
SLP190101511155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236260 | 236260
SLP190101511160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 493900 | 493900
SLP190101511212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1046410 | 1046410
SLP190201563139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2153277.43 | 2153277.43
SLP190201563361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3716168.83 | 3716168.83

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP190101511226 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87
SLP190101511265 | Metros Cuadrados | 504 | 504
SLP190101511410 | Metros Cuadrados | 1117.02 | 1117.02
SLP190101511442 | Metros Cuadrados | 1036.75 | 1345.17
SLP190101511488 | Metros Cuadrados | 185.75 | 185.75
SLP190101511235 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600
SLP190101511242 | Metros Cuadrados | 2000.2 | 2000.2
SLP190101511451 | Metros Cuadrados | 523.48 | 474.08
SLP190201563201 | Metros lineales | 4700 | 4700
SLP190101511187 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190101511221 | Metros lineales | 250 | 250
SLP190101511249 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP190101511254 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704
SLP190101511258 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03
SLP190101511421 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1688.7
SLP190101511444 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088
SLP190101511472 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35
SLP190201562368 | Metros Cuadrados | 1162.77 | 1162.77
SLP190101511165 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511205 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190101511428 | Metros Cuadrados | 720.08 | 720.08
SLP190101511456 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5
SLP190101511461 | Metros Cuadrados | 4585 | 5319.6
SLP190201562972 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SLP190201563242 | Metros lineales | 4700 | 4700
SLP190101511135 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SLP190101511468 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1272.87
SLP190201563170 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644
SLP190101511172 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190101511175 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190101511182 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190101511190 | Metros lineales | 120 | 120
SLP190101511414 | Metros Cuadrados | 751.25 | 751.25
SLP190101511432 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
SLP190101511167 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511203 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190101511438 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
SLP190101511466 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08
SLP190201563159 | Metros Cuadrados | 7212 | 7212
SLP190201563257 | Kilómetro | 5764 | 5764
SLP190101511155 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511160 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511212 | Metros lineales | 575 | 575
SLP190201563139 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
SLP190201563361 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP190101511226 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México | -101.0013 | 22.1737
SLP190101511265 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9318 | 22.1411
SLP190101511410 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9975 | 22.1705
SLP190101511442 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bernabé Gómez, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.926 | 22.1371
SLP190101511488 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mariano Matamoros 805, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9845 | 22.166
SLP190101511235 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México | -100.9644 | 22.1688
SLP190101511242 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacia Aguilar, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.926 | 22.143
SLP190101511451 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Ricardo B. Anaya 2056, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9262 | 22.1414
SLP190201563201 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4570, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9781 | 22.1345
SLP190101511187 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.994 | 22.1909
SLP190101511221 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México | -101.018 | 22.1976
SLP190101511249 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México | -101.0167 | 22.1623
SLP190101511254 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9705 | 22.1406
SLP190101511258 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9266 | 22.1431
SLP190101511421 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México | -101.0157 | 22.1757
SLP190101511444 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.927 | 22.1364
SLP190101511472 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0143 | 22.1883
SLP190201562368 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9254 | 22.138
SLP190101511165 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP190101511205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP190101511428 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Constitución, Constituyentes 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9619 | 22.1289
SLP190101511456 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9975 | 22.1705
SLP190101511461 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9353 | 22.1249
SLP190201562972 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Aragón 216, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.9227 | 22.1232
SLP190201563242 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4530, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9786 | 22.1347
SLP190101511135 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9507 | 22.1407
SLP190101511468 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9568 | 22.1167
SLP190201563170 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Morales Saucito 899, Lomas del Rio 2da Secc, 78137 San Luis, S.L.P., México | -101.0125 | 22.1756
SLP190101511172 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9695 | 22.1153
SLP190101511175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9691 | 22.1151
SLP190101511182 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9939 | 22.1908
SLP190101511190 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De La Escuadra 141, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9969 | 22.1967
SLP190101511414 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Roque Estrada 385, El Paseo 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.962 | 22.1469
SLP190101511432 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9888 | 22.1313
SLP190101511167 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP190101511203 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP190101511438 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9254 | 22.138
SLP190101511466 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9631 | 22.1216
SLP190201563159 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Vergel de Las Flores 1153, Tercera Chica 3, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9746 | 22.2036
SLP190201563257 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | La Manta, S.L.P., México | -101.0106 | 22.625
SLP190101511155 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9695 | 22.1137
SLP190101511160 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9694 | 22.1136
SLP190101511212 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -101.0219 | 22.1972
SLP190201563139 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Topacio & Calle de la Estrella, Las Dalias, San Luis, S.L.P., México | -100.941 | 22.1295
SLP190201563361 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 16 de Septiembre 211, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9769 | 22.1594

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP190101511226 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87 | 346.9 | 8.25
SLP190101511265 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 98.28 | 19.5
SLP190101511410 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1117.02 | 1117.02 | 22.34 | 2
SLP190101511442 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1036.75 | 1345.17 | 1345.17 | 100
SLP190101511488 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 185.75 | 185.75 | 0 | 0
SLP190101511235 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600 | 896 | 16
SLP190101511242 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 2000.2 | 2000.2 | 917.49 | 45.8699
SLP190101511451 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 523.48 | 474.08 | 0 | 0
SLP190201563201 | 2019 | 2 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 4230 | 90
SLP190101511187 | 2019 | 2 | Metros lineales | 162 | 162 | 50.22 | 31
SLP190101511221 | 2019 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
SLP190101511249 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
SLP190101511254 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704 | 405.6 | 15
SLP190101511258 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03 | 281.98 | 9.6999
SLP190101511421 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1688.7 | 0 | 0
SLP190101511444 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088 | 361.22 | 17.2998
SLP190101511472 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35 | 0 | 0
SLP190201562368 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1162.77 | 1162.77 | 116.27 | 9.9994
SLP190101511165 | 2019 | 2 | Metros lineales | 225 | 225 | 45 | 20
SLP190101511205 | 2019 | 2 | Metros lineales | 192 | 192 | 101.76 | 53
SLP190101511428 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 720.08 | 720.08 | 0 | 0
SLP190101511456 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5 | 0 | 0
SLP190101511461 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 4585 | 5319.6 | 106.39 | 2
SLP190201562972 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
SLP190201563242 | 2019 | 2 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 0 | 0
SLP190101511135 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 36 | 1
SLP190101511468 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1272.87 | 0 | 0
SLP190201563170 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644 | 0 | 0
SLP190101511172 | 2019 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 31.2 | 8
SLP190101511175 | 2019 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 31.2 | 8
SLP190101511182 | 2019 | 2 | Metros lineales | 162 | 162 | 37.26 | 23
SLP190101511190 | 2019 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
SLP190101511414 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 751.25 | 751.25 | 15.02 | 1.9993
SLP190101511432 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 130.8 | 10
SLP190101511167 | 2019 | 2 | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0
SLP190101511203 | 2019 | 2 | Metros lineales | 192 | 192 | 28.8 | 15
SLP190101511438 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001 | 100.1 | 10
SLP190101511466 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08 | 0 | 0
SLP190201563159 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 7212 | 7212 | 0 | 0
SLP190201563257 | 2019 | 2 | Kilómetro | 5764 | 5764 | 0 | 0
SLP190101511155 | 2019 | 2 | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0
SLP190101511160 | 2019 | 2 | Metros lineales | 225 | 225 | 191.25 | 85
SLP190101511212 | 2019 | 2 | Metros lineales | 575 | 575 | 345 | 60
SLP190201563139 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175 | 0 | 0
SLP190201563361 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312 | 0 | 0