## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | SLP190201536175 | Proyecto de inversión | 237232.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237232.86, modificado:237232.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV MONREAL TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A FIN DE PRIVADA - 77486 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77486 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 3A NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CAL, lon:-100.97968282, lat:22.11969129}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 237232.86 | 237232.86 | 147145.18 | 147145.18 | 147145.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-02-2019, contratista:JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:195916.22, importe_modificado:195916.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}} | {1536175/proyecto_INICIO, 1536175/proyecto_PROCESO, 1536175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201536252 | Proyecto de inversión | 534050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534050.0, modificado:534050.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ TRAMO DE CALLE DE LA CRUZ A FIN DE PRIVADA - 77645 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77645 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR, lon:-100.99394379, lat:22.19843322}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 534050 | 534050 | 158120.25 | 158120.25 | 158120.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-16-C-2019, contratista:JOVITA PEREZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:527067.51, importe_modificado:527067.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.35}} | {1536252/proyecto_PROCESO, 1536252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201537122 | Proyecto de inversión | 295600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295600.0, modificado:295600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEPTIMA PRIVADA DE ARBOLITOS TRAMO DE CALLE ARBOLITOS A FIN DE PRIVADA - 78802 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 78802 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO , lon:-100.96559139, lat:22.18765579}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 295600 | 295600 | 87978.56 | 87978.56 | 87978.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-18-A-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:293261.91, importe_modificado:293261.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.12}} | {1537122/proyecto_INICIO, 1537122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201537127 | Proyecto de inversión | 481650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481650.0, modificado:481650.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEPTIMA PRIVADA DE ARBOLITOS TRAMO DE CALLE ARBOLITOS A FIN DE PRIVADA - 78816 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 78816 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO , lon:-100.96560992, lat:22.18767566}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 481650 | 481650 | 138963.15 | 138963.15 | 138963.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-18-B-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:463210.5, importe_modificado:463210.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1537127/proyecto_PROCESO, 1537127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201536219 | Proyecto de inversión | 201200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201200.0, modificado:201200.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ TRAMO DE CALLE DE LA CRUZ A FIN DE PRIVADA - 77571 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77571 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR, lon:-100.99392961, lat:22.19847801}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 201200 | 201200 | 58534.92 | 58534.92 | 58534.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-16-A-2019, contratista:JOVITA PEREZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:195116.47, importe_modificado:195116.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.99}} | {1536219/proyecto_INICIO, 1536219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | SLP190201536161 | Proyecto de inversión | 455758.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455758.86, modificado:455758.86}} | PAVIMENTACION DE PRIVADA LOS BRAVO TRAMO DE CALLE LOS BRAVO A IGNACIO ZARAGOZA - 77455 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77455 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 2A NORTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR, lon:-100.9791754, lat:22.11755669}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 455758.86 | 455758.86 | 205630.95 | 205630.95 | 205630.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-01-2019, contratista:JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:407906.18, importe_modificado:407906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {1536161/proyecto_INICIO, 1536161/proyecto_PROCESO, 1536161/proyecto_INICIO, 1536161/proyecto_FIN, 1536161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP190201536175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237232.86 | 237232.86
SLP190201536252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534050 | 534050
SLP190201537122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295600 | 295600
SLP190201537127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481650 | 481650
SLP190201536219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201200 | 201200
SLP190201536161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455758.86 | 455758.86

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP190201536175 | Otros | 157 | 157
SLP190201536252 | Otros | 179 | 179
SLP190201537122 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190201537127 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190201536219 | Otros | 179 | 179
SLP190201536161 | Metros Cuadrados | 484 | 484

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP190201536175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 3A NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CAL | -100.9797 | 22.1197
SLP190201536252 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR | -100.9939 | 22.1984
SLP190201537122 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO | -100.9656 | 22.1877
SLP190201537127 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO | -100.9656 | 22.1877
SLP190201536219 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR | -100.9939 | 22.1985
SLP190201536161 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 2A NORTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR | -100.9792 | 22.1176

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP190201536175 | Obra | MSLP-DOP-AD-02-2019 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 195916.22 | 195916.22
SLP190201536252 | Obra | MSLP-DOP-AD-16-C-2019 | JOVITA PEREZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 527067.51 | 527067.51
SLP190201537122 | Obra | MSLP-DOP-AD-18-A-2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 293261.91 | 293261.91
SLP190201537127 | Obra | MSLP-DOP-AD-18-B-2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 463210.5 | 463210.5
SLP190201536219 | Obra | MSLP-DOP-AD-16-A-2019 | JOVITA PEREZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 195116.47 | 195116.47
SLP190201536161 | Obra | MSLP-DOP-AD-01-2019 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 407906.18 | 407906.18

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP190201536175 | 2019 | 2 | Otros | 157 | 157 | 157 | 100
SLP190201536252 | 2019 | 2 | Otros | 179 | 179 | 116.35 | 65
SLP190201537122 | 2019 | 2 | Metros lineales | 192 | 192 | 21.12 | 11
SLP190201537127 | 2019 | 2 | Metros lineales | 192 | 192 | 48 | 25
SLP190201536219 | 2019 | 2 | Otros | 179 | 179 | 144.99 | 81
SLP190201536161 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 484 | 100