## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | SLP180301303772 | Proyecto de inversión | 3385024.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3385024.33, modificado:3385024.33}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE LOMA AZUL TRAMO DE CALLE REAL DEL MONTE A CALLE MONTE CALVARIO - 157227 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 157227 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2095.6, meta_modificada:2095.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAS CAMELIAS Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE REAL DEL MONTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO VUELTA EN MONTE CALVARIO HAS, lon:-100.96578795, lat:22.10885884}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 3385024.33 | 3385024.33 | 2517615.04 | 2503532.5 | 2503532.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-07-2018, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3385024.33, importe_modificado:3385024.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2095.6}} | {1303772/proyecto_INICIO, 1303772/proyecto_PROCESO, 1303772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP18180201116096 | Proyecto de inversión | 1734409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734409.25, modificado:1734409.25}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Margaritas Tramo De Calle Bugambilia A Fin De Calle - 92665 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92665 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CAMINO REAL A SALTILLO, CALLE NOCHEBUENA POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEGAR A CAL, lon:-100.9882051, lat:22.20295898}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1734409.25 | 1734409.25 | 1586219.57 | 1577541.8 | 1577541.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-02-2018, contratista:OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1734409.25, importe_modificado:1734409.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.66}} | {1254478/proyecto_PROCESO, 1254478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP180301303791 | Proyecto de inversión | 1984836.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984836.97, modificado:1984836.97}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE RIO BRAVO TRAMO DE CALLE LINARES A CALLE TULA - 157287 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 157287 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1033.3, meta_modificada:1033.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LA MATAMOROS, 78100SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TULA Y CALLE LINARES, CALLE FF CC SAN LUIS LAREDO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DAR VUELTA POR CALLE MOCTEZUMA TOMAR CALLE FF CC SAN LU, lon:-100.97075196, lat:22.19456002}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1984836.97 | 1984836.97 | 1953275.82 | 1789128.93 | 1789128.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-08-2018, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1984836.97, importe_modificado:1984836.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1033.35}} | {1303791/proyecto_PROCESO, 1303791/proyecto_INICIO, 1303791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP180301303804 | Proyecto de inversión | 2702611.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702611.17, modificado:2702611.17}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE TULA TRAMO DE CALLE VALLE HERMOSO A CAMINO A PEÑASCO - 157335 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 157335 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1563.3, meta_modificada:1563.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA LA MATAMOROS, 78100SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE CAMINO A PEÑASCO, CALLE REYNOSA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VUELTA POR CALLE MOCTEZUMA TOMAR CALLE FF CC SAN LUIS LA, lon:-100.97021552, lat:22.19504678}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2702611.17 | 2702611.17 | 1954758.27 | 1945066.67 | 1945066.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-09-2018, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2702611.17, importe_modificado:2702611.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1563.48}} | {1303804/proyecto_INICIO, 1303804/proyecto_FIN, 1303804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP180301303816 | Proyecto de inversión | 353521.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353521.37, modificado:353521.37}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE LOS TOLTECAS Y CALLE PENSAMIENTO TRAMO DE CALLE ANAHUAC A CALLE SAN JORGE - 157375 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 157375 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TOLTECAS Y CALLE PENSAMIENTO COLONIA VALLE SAN JOSÉ, 78116SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE SAN JORGE, CALLE CAMINO REAL A SALTILLO ACCESO POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO VUELTA EN CALLE AN, lon:-100.98763666, lat:22.19979632}} | 2018-03-01 | 2018-09-28 | 353521.37 | 353521.37 | 353521.37 | 351388.06 | 351388.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-22-2018, contratista:ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:353521.37, importe_modificado:353521.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1303816/proyecto_PROCESO, 1303816/proyecto_INICIO, 1303816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP18180201116092 | Proyecto de inversión | 9317117.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9317117.6, modificado:9317117.6}} | Construccion De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Tercera Norte Tramo De Prolongación Xicoténcatl A Calle Igna - 103005 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 103005 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 3RA NORTE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, CALLE JOSEFA NEGRETE ACCESO POR POR AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ TOMAR CALLE XICOTENCATL HASTA LLEG, lon:-100.9787004, lat:22.12027578}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 9317117.6 | 9317117.6 | 8789044.52 | 8739193.84 | 8739193.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-16-2018, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:9317117.6, importe_modificado:9317117.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8544.0}} | {1254474/proyecto_FIN, 1254474/proyecto_PROCESO, 1254474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP18180201116093 | Proyecto de inversión | 544731.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544731.36, modificado:531373.71}} | Construcción De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Flor Silvestre Tramo De Calle León García A Calle Florcanela - 103514 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 103514 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:643.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLOR SILVESTRE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEON GARCIA Y CALLE FLOR DE CANELA, CALLE FLOR DE LIS ACCESO POR BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO, lon:-100.9751626, lat:22.11494581}} | 2018-05-17 | 2018-08-01 | 531373.71 | 531373.71 | 531373.71 | 528167.16 | 528167.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-17-2018, contratista:ERIKA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:531373.71, importe_modificado:531373.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:643.92}} | {1254475/proyecto_FIN, 1254475/proyecto_PROCESO, 1254475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP18180201116095 | Proyecto de inversión | 513716.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513716.9, modificado:513716.9}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Nezahualcóyotl Y Privada Nezahualcóyotl Tramo De Calle Tenochtit - 92771 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92771 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y PRIVADA NEZAHUALCÓYOTL COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA 2A PRIV TENOCHTITLAN, CALLE LAS TORRES POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE CIRCULAR POR CALLE CAMIN, lon:-100.98511, lat:22.198947}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 513716.9 | 513716.9 | 472521.93 | 256858.45 | 256858.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-06-2018, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:513716.9, importe_modificado:513716.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1254477/proyecto_INICIO, 1254477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP180301299290 | Proyecto de inversión | 3424293.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424293.95, modificado:3424293.95}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE VERDE - 92511 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92511 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.0, meta_modificada:1405.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA , lon:-100.89570402, lat:22.12764742}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 3424293.95 | 3424293.95 | 3151140.2 | 3133773.05 | 3133773.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-04-2018, contratista:ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3424293.95, importe_modificado:3424293.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1405.1}} | {1299290/proyecto_INICIO, 1299290/proyecto_FIN, 1299290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SLP180301299280 | Proyecto de inversión | 2598525.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598525.1, modificado:2598525.1}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE VERDE - 92065 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92065 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2847.0, meta_modificada:2847.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA , lon:-100.89570208, lat:22.12766012}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2598525.1 | 2598525.1 | 2535345.45 | 2520427.2 | 2520427.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-03-2018, contratista:ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2598525.1, importe_modificado:2598525.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2847.21}} | {1299280/proyecto_INICIO, 1299280/proyecto_FIN, 1299280/proyecto_PROCESO, 1299280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP180301303772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3385024.33 | 3385024.33
SLP18180201116096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734409.25 | 1734409.25
SLP180301303791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1984836.97 | 1984836.97
SLP180301303804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2702611.17 | 2702611.17
SLP180301303816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353521.37 | 353521.37
SLP18180201116092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9317117.6 | 9317117.6
SLP18180201116093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544731.36 | 531373.71
SLP18180201116095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513716.9 | 513716.9
SLP180301299290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3424293.95 | 3424293.95
SLP180301299280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2598525.1 | 2598525.1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP180301303772 | Otros | 2095.6 | 2095.6
SLP18180201116096 | Otros | 1 | 2
SLP180301303791 | Otros | 1033.3 | 1033.35
SLP180301303804 | Otros | 1563.3 | 1563.48
SLP180301303816 | Otros | 8 | 8
SLP18180201116092 | Otros | 1 | 8544
SLP18180201116093 | Otros | 1 | 643.92
SLP18180201116095 | Otros | 1 | 4
SLP180301299290 | Metros lineales | 1405 | 1405.1
SLP180301299280 | Metros lineales | 2847 | 2847.21

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP180301303772 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE LOMA AZUL COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAS CAMELIAS Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE REAL DEL MONTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO VUELTA EN MONTE CALVARIO HAS | -100.9658 | 22.1089
SLP18180201116096 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CAMINO REAL A SALTILLO, CALLE NOCHEBUENA POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEGAR A CAL | -100.9882 | 22.203
SLP180301303791 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE RIO BRAVO COLONIA LA MATAMOROS, 78100SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TULA Y CALLE LINARES, CALLE FF CC SAN LUIS LAREDO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DAR VUELTA POR CALLE MOCTEZUMA TOMAR CALLE FF CC SAN LU | -100.9708 | 22.1946
SLP180301303804 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE TULA COLONIA LA MATAMOROS, 78100SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE CAMINO A PEÑASCO, CALLE REYNOSA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VUELTA POR CALLE MOCTEZUMA TOMAR CALLE FF CC SAN LUIS LA | -100.9702 | 22.195
SLP180301303816 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE DE LOS TOLTECAS Y CALLE PENSAMIENTO COLONIA VALLE SAN JOSÉ, 78116SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE SAN JORGE, CALLE CAMINO REAL A SALTILLO ACCESO POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO VUELTA EN CALLE AN | -100.9876 | 22.1998
SLP18180201116092 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 3RA NORTE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, CALLE JOSEFA NEGRETE ACCESO POR POR AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ TOMAR CALLE XICOTENCATL HASTA LLEG | -100.9787 | 22.1203
SLP18180201116093 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FLOR SILVESTRE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEON GARCIA Y CALLE FLOR DE CANELA, CALLE FLOR DE LIS ACCESO POR BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO | -100.9752 | 22.1149
SLP18180201116095 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y PRIVADA NEZAHUALCÓYOTL COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA 2A PRIV TENOCHTITLAN, CALLE LAS TORRES POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE CIRCULAR POR CALLE CAMIN | -100.9851 | 22.1989
SLP180301299290 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA | -100.8957 | 22.1276
SLP180301299280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA | -100.8957 | 22.1277

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP180301303772 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-07-2018 | INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3385024.33 | 3385024.33
SLP18180201116096 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-02-2018 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1734409.25 | 1734409.25
SLP180301303791 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-08-2018 | INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1984836.97 | 1984836.97
SLP180301303804 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-09-2018 | INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2702611.17 | 2702611.17
SLP180301303816 | Obra | MSLP-DOP-AD-22-2018 | ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 353521.37 | 353521.37
SLP18180201116092 | Obra | MSLP-DOP-AD-16-2018 | INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 9317117.6 | 9317117.6
SLP18180201116093 | Obra | MSLP-DOP-AD-17-2018 | ERIKA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 531373.71 | 531373.71
SLP18180201116095 | Obra | MSLP-DOP-AD-06-2018 | INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 513716.9 | 513716.9
SLP180301299290 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-04-2018 | ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3424293.95 | 3424293.95
SLP180301299280 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-03-2018 | ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2598525.1 | 2598525.1

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP180301303772 | 2018 | 3 | Otros | 2095.6 | 2095.6 | 2095.6 | 100
SLP18180201116096 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.66 | 83
SLP180301303791 | 2018 | 3 | Otros | 1033.3 | 1033.35 | 1033.35 | 100
SLP180301303804 | 2018 | 3 | Otros | 1563.3 | 1563.48 | 1563.48 | 100
SLP180301303816 | 2018 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP18180201116092 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 8544 | 8544 | 100
SLP18180201116093 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 643.92 | 643.92 | 100
SLP18180201116095 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 4 | 3.6 | 90
SLP180301299290 | 2018 | 3 | Metros lineales | 1405 | 1405.1 | 1405.1 | 100
SLP180301299280 | 2018 | 3 | Metros lineales | 2847 | 2847.21 | 2847.21 | 100