## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO
2023 | 4 | SLP230202221193 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7082207.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LA PEDRERA TRAMO DE 2A PRIVADA DE PEDRERA A PERIFÉRICO. - 55409 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 55409 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PEDRERA COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD PERIFERICO Y PRIVADA 2DA PRIVADA DE PEDRERA, CALLE MONTE REAL EN COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN TOMAR LA CALLE PRIN, lon:-100.96204152, lat:22.10332818}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 7082207.81 | 7082207.81 | 7082207.81 | 2124662.34 | 2124662.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1622.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202221228 | Proyecto de inversión | 2024000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024000.0, modificado:2022768.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CELAYA TRAMO DE CALLE LEÓN GUANAJUATO A CALLE PUEBLA. - 55885 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 55885 | S | 422 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA COLONIA LOS LIMONES, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEÓN GUANAJUATO Y CALLE PUEBLA, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE EN COLONIA LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PUEBLA CONTINUANDO DERECHO D, lon:-101.01674183, lat:22.18639814}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2022768.25 | 2022768.25 | 2022768.25 | 606830.48 | 606830.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202223121 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3993201.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DE LA CRUZ TRAMO DE CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS A CALLE CASA BLANCA - 71862 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 71862 | S | 234 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE DE LA CRUZ EJIDO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAGOS DE MORENO - SAN LUIS Y CALLE CASA BLANCA, CALLE JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE ESCALERILLAS TOMAR LA CARRETERA SAN LUIS P, lon:-101.08071601, lat:22.11130224}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 3993201.45 | 3993201.45 | 3993201.44 | 2225840 | 2225840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202221730 | Proyecto de inversión | 2547600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547600.0, modificado:2938970.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 1A Y 2DA PRIVADA DE MEXQUITIC, TRAMO DE AV. MEXQUITIC A FIN DE CALLE. - 61440 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 61440 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.0, meta_modificada:1699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA Y 2DA PRIVADA DE MEXQUITIC COLONIA EL ROSEDAL, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXQUITIC Y CALLE A FIN DE CALLE, CALLE VALLE GRANDE EN COLONIA EL ROSEDAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.01789132, lat:22.18988137}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 2938970.25 | 2938970.25 | 2938970.24 | 1716795.74 | 1716795.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202223228 | Proyecto de inversión | 3220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220000.0, modificado:3466901.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DE LA CRUZ TRAMO DE QUINTA PRIVADA DE LA CRUZ A CALLE HUIZACHILLOS - 72488 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 72488 | S | 596 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA QUINTA PRIVADA DE LA CRUZ Y CALLE HUIZACHILLOS, CALLE SAN CARLOS EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN TOMA, lon:-100.99581409, lat:22.19738264}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 3466901.15 | 3466901.15 | 3466901.15 | 2467916.58 | 2467916.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202225773 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6373858.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PONCIANO ARRIAGA TRAMO DE CALLE VILLA LUGANO A CALLE VILLA DEL PARQUE Y TRAMO DE CAMINO VIEJO AL DESIERTO A CALLE 2DA. PRIVADA DE PONCIANO ARRIAGA - 93660 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 93660 | S | 229 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA RURAL ATLAS, 78130 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VILLA LUGANO Y PRIVADA 2DA PRIVADA DE PONCIANO ARRIAGA, CALLE GENERAL MITRE EN COLONIA RURAL ATLAS TOMAR LA CALLE PR, lon:-101.01977624, lat:22.18496632}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 6373858.9 | 6373858.9 | 6373858.9 | 3359145.38 | 3359145.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202221785 | Proyecto de inversión | 12650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.265E7, modificado:1.595E7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ORQUÍDEA, TRAMO DE PERIFÉRICO NORTE A CALLE CRISANTEMO. - 61749 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 61749 | S | 3060 | 2940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEA COLONIA LAS TRANCAS, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD PERIFÉRICO NORTE Y CALLE CRISANTEMO, CALLE MAGNOLIA EN COLONIA LAS TRANCAS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE MAGNOLIA CON SENT, lon:-100.98754514, lat:22.20927849}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 15950000 | 15950000 | 15950000 | 3764933.31 | 3764933.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202221488 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2574984.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PRIVADA LOS OLIVOS TRAMO DE CALLE ARQUITOS A CALLE MALINCHE. - 58845 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 58845 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS OLIVOS COLONIA VIVEROS, 78384 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARQUITOS Y CALLE MALINCHE, CALLE HERNÁN CORTES EN COLONIA VIVEROS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE ARQUITOS HACIA EL NORTE HA, lon:-100.96918243, lat:22.11837705}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2574984.11 | 2574984.11 | 2574984.11 | 1456590.07 | 1456590.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202220727 | Proyecto de inversión | 4104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104000.0, modificado:4101449.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GENERAL FIERRO TRAMO DE CALLE EUGENIO AGUIRRE A CALLE JOSE ISABEL ROBLES. - 51243 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 51243 | S | 606 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2604.0, meta_modificada:2604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FIERRO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE Y CALLE JOSÉ ISABEL ROBLES, CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUALULCO EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE TOMA, lon:-100.99610799, lat:22.18811651}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 4101449.05 | 4101449.05 | 4101449.05 | 3983763.31 | 3983763.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202221504 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:2332895.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SAN PEDRO TRAMO DE CALLE PONCIANO ARRIAGA A CALLE VILLA GENERAL MITRE. - 58990 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 58990 | S | 259 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA RURAL ATLAS, 78130 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE VILLA GENERAL MITRE, CALLE SAN SIXTO EN COLONIA RURAL ATLAS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE PONCIANO A, lon:-101.02012879, lat:22.1869197}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2332895.2 | 2332895.2 | 2332895.2 | 1277599.07 | 1277599.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202219873 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7887743.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 2A NORTE TRAMO DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE LOS BRAVO. - 45387 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 45387 | S | 873 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3344.0, meta_modificada:3344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LOS BRAVO, CALLE TERCERA NORTE ENTRAR POR BOULEVAR ROCHA CORDERO SUR EN EL CRUCE CON PR, lon:-100.98032822, lat:22.11847809}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 7887743.43 | 7887743.43 | 7887743.43 | 4967773.89 | 4967773.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2170.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202220299 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1863042.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE XOCHIQUETZAL TRAMO DE CALLE AYACATITLA A FIN DE CALLE - 48342 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 48342 | S | 183 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIQUETZAL COLONIA FLORENCIO MEDRANO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYACATITLA Y , CALLE MITLA EN COLONIA FLORENCIO MEDRANO TOMAR LA CALLE CAMINO REAL A SALTILLO VUELTA A LA DERECHA, lon:-100.98951335, lat:22.19763542}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1863042.94 | 1863042.94 | 1863042.94 | 558912.88 | 558912.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202221084 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8406328.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DOLORES HIDALGO 1A ETAPA TRAMO DE CARRETERA SAN LUIS LAGOS DE MORENO A CALLE HIMNO NACIONAL. - 54218 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 54218 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:469, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA COLONIA INSURGENTES, 78413 COLONIA INSURGENTES, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CARRETERA SAN LUIS - LAGOS DE MORENO, CALLE FRANCISCO VILLA EN CARRETERA 80 DE SAN LUIS , lon:-101.04924884, lat:22.11872832}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 8406328.97 | 8406328.97 | 8406328.97 | 5080785.55 | 5080785.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202221103 | Proyecto de inversión | 8792921 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8792921.0, modificado:9292921.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NARCISO 2A. ETAPA, TRAMO DE CALLE LIRIO A CALLE MAGNOLIA. - 54398 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 54398 | S | 804 | 771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE GLADIOLA EN COLONIA LAS FLORES TOMAR LA CALLE CAMINO A SAN JUANICO VUELTA A LA DERECHA EN CALLE , lon:-100.98561003, lat:22.20450795}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 9292921 | 9292921 | 9292921 | 5477035.04 | 5477035.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | En Ejecución | Validado avances
2023 | 4 | SLP230202227533 | Proyecto de inversión | 12950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295E7, modificado:1.292939308E7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LAGO DE CHAPALA TRAMO CALLE 24 DE FEBRERO A CALLE LAGO DE XOCHIMILCO. - 106158 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 106158 | S | 1583 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:239, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA EJIDO LAGUNA DE SANTA RITA, 78421 LAGUNA DE SANTA RITA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LAGO DE XOCHIMILCO, CALLE JAVIER SILVA EN LA LAGUNA DE SANTA RITA TOMAR LA CALLE PR, lon:-100.84713908, lat:22.11620191}} | 2023-04-03 | 2023-07-29 | 12929393.08 | 12929393.08 | 12929393.08 | 9346047.44 | 9346047.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP230202221193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200000 | 7082207.81
SLP230202221228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024000 | 2022768.25
SLP230202223121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3993201.45
SLP230202221730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547600 | 2938970.25
SLP230202223228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3220000 | 3466901.15
SLP230202225773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6373858.9
SLP230202221785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12650000 | 15950000
SLP230202221488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2574984.11
SLP230202220727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4104000 | 4101449.05
SLP230202221504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980000 | 2332895.2
SLP230202219873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 7887743.43
SLP230202220299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1863042.94
SLP230202221084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500000 | 8406328.97
SLP230202221103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8792921 | 9292921
SLP230202227533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12950000 | 12929393.08

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP230202221193 | Metros Cuadrados | 4640 | 4640
SLP230202221228 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
SLP230202223121 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
SLP230202221730 | Metros Cuadrados | 1699 | 1699
SLP230202223228 | Metros Cuadrados | 1752 | 1752
SLP230202225773 | Metros lineales | 266 | 266
SLP230202221785 | Metros lineales | 1036 | 1036
SLP230202221488 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP230202220727 | Metros Cuadrados | 2604 | 2604
SLP230202221504 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353
SLP230202219873 | Metros Cuadrados | 3344 | 3344
SLP230202220299 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128
SLP230202221084 | Metros Cuadrados | 4675 | 4675
SLP230202221103 | Metros lineales | 445 | 445
SLP230202227533 | Metros lineales | 887 | 887

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP230202221193 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE LA PEDRERA COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD PERIFERICO Y PRIVADA 2DA PRIVADA DE PEDRERA, CALLE MONTE REAL EN COLONIA LOMAS DE LA VIRGEN TOMAR LA CALLE PRIN | -100.962 | 22.1033
SLP230202221228 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CELAYA COLONIA LOS LIMONES, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEÓN GUANAJUATO Y CALLE PUEBLA, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE EN COLONIA LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PUEBLA CONTINUANDO DERECHO D | -101.0167 | 22.1864
SLP230202223121 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE DE LA CRUZ EJIDO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAGOS DE MORENO - SAN LUIS Y CALLE CASA BLANCA, CALLE JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE ESCALERILLAS TOMAR LA CARRETERA SAN LUIS P | -101.0807 | 22.1113
SLP230202221730 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 1RA Y 2DA PRIVADA DE MEXQUITIC COLONIA EL ROSEDAL, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXQUITIC Y CALLE A FIN DE CALLE, CALLE VALLE GRANDE EN COLONIA EL ROSEDAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL | -101.0179 | 22.1899
SLP230202223228 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE DE LA CRUZ COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA QUINTA PRIVADA DE LA CRUZ Y CALLE HUIZACHILLOS, CALLE SAN CARLOS EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN TOMA | -100.9958 | 22.1974
SLP230202225773 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA RURAL ATLAS, 78130 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VILLA LUGANO Y PRIVADA 2DA PRIVADA DE PONCIANO ARRIAGA, CALLE GENERAL MITRE EN COLONIA RURAL ATLAS TOMAR LA CALLE PR | -101.0198 | 22.185
SLP230202221785 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE ORQUÍDEA COLONIA LAS TRANCAS, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD PERIFÉRICO NORTE Y CALLE CRISANTEMO, CALLE MAGNOLIA EN COLONIA LAS TRANCAS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE MAGNOLIA CON SENT | -100.9875 | 22.2093
SLP230202221488 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA LOS OLIVOS COLONIA VIVEROS, 78384 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARQUITOS Y CALLE MALINCHE, CALLE HERNÁN CORTES EN COLONIA VIVEROS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE ARQUITOS HACIA EL NORTE HA | -100.9692 | 22.1184
SLP230202220727 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GENERAL FIERRO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE Y CALLE JOSÉ ISABEL ROBLES, CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUALULCO EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE TOMA | -100.9961 | 22.1881
SLP230202221504 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE SAN PEDRO COLONIA RURAL ATLAS, 78130 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE VILLA GENERAL MITRE, CALLE SAN SIXTO EN COLONIA RURAL ATLAS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE PONCIANO A | -101.0201 | 22.1869
SLP230202219873 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE SEGUNDA NORTE COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LOS BRAVO, CALLE TERCERA NORTE ENTRAR POR BOULEVAR ROCHA CORDERO SUR EN EL CRUCE CON PR | -100.9803 | 22.1185
SLP230202220299 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE XOCHIQUETZAL COLONIA FLORENCIO MEDRANO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYACATITLA Y , CALLE MITLA EN COLONIA FLORENCIO MEDRANO TOMAR LA CALLE CAMINO REAL A SALTILLO VUELTA A LA DERECHA | -100.9895 | 22.1976
SLP230202221084 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Colonia Insurgentes | CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA COLONIA INSURGENTES, 78413 COLONIA INSURGENTES, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CARRETERA SAN LUIS - LAGOS DE MORENO, CALLE FRANCISCO VILLA EN CARRETERA 80 DE SAN LUIS | -101.0492 | 22.1187
SLP230202221103 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NARCISO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE GLADIOLA EN COLONIA LAS FLORES TOMAR LA CALLE CAMINO A SAN JUANICO VUELTA A LA DERECHA EN CALLE | -100.9856 | 22.2045
SLP230202227533 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Laguna de Santa Rita | CALLE LAGO DE CHAPALA EJIDO LAGUNA DE SANTA RITA, 78421 LAGUNA DE SANTA RITA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LAGO DE XOCHIMILCO, CALLE JAVIER SILVA EN LA LAGUNA DE SANTA RITA TOMAR LA CALLE PR | -100.8471 | 22.1162

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP230202221193 | Obra | LO-EST-245800030-26-2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 7082207.81 | 7082207.81
SLP230202221228 | Obra | IR-O-EST-245800030-30-2023 | PROYECTOS DE INGENIERIA JPR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2022768.25 | 2022768.25
SLP230202223121 | Obra | IR-O-EST-245800030-35-2023 | S.I. HENDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3993201.45 | 3993201.45
SLP230202221730 | Obra | IR-O-EST-245800030-33-2023 | C. JOSÉ LUIS MATA JURADO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2541932.51 | 2541932.51
SLP230202223228 | Obra | IR-O-EST-245800030-29-2023 | C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3188056.55 | 3188056.55
SLP230202225773 | Obra | LO-EST-245800030-23-2023 | COMPICMA VAG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 5983517.9 | 5983517.9
SLP230202221785 | Obra | LO-EST-245800030-44-2023 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 12549777.7 | 1.25497777E7
SLP230202221488 | Obra | IR-O-EST-245800030-28-2023 | C. VICTOR MANUEL MORENO GALICIA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2574984.11 | 2574984.11
SLP230202220727 | Obra | IR-O-EST-245800030-31-2023 | COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 4101449.05 | 4101449.05
SLP230202221504 | Obra | IR-O-EST-245800030-27-2023 | C. ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1978884.36 | 1978884.36
SLP230202219873 | Obra | LO-EST-245800030-25-2023 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 7599863.49 | 7599863.49
SLP230202220299 | Obra | IR-O-EST-245800030-54-2023 | GRUPO MAGALDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1863042.94 | 1863042.94
SLP230202221084 | Obra | LO-EST-245800030-34-2023 | ING. JORDI EJARQUE SAUCEDO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 8406328.97 | 8406328.97
SLP230202221103 | Obra | LO-EST-245800030-43-2023 | CONSTRUCTORA DUEDSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 8698472.69 | 8698472.69
SLP230202227533 | Obra | LO-EST-245800030-55-2023 | TORANG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 12929393.08 | 1.292939308E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP230202221193 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4640 | 4640 | 1622 | 34.9569
SLP230202221228 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175 | 92 | 7.8298
SLP230202223121 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 915 | 50
SLP230202221730 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1699 | 1699 | 712 | 41.907
SLP230202223228 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1752 | 1752 | 804 | 45.8904
SLP230202225773 | 2023 | 4 | Metros lineales | 266 | 266 | 150 | 56.391
SLP230202221785 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1036 | 1036 | 650 | 62.7413
SLP230202221488 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 650 | 47.619
SLP230202220727 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2604 | 2604 | 988 | 37.9416
SLP230202221504 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353 | 565 | 41.7591
SLP230202219873 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3344 | 3344 | 2170 | 64.8923
SLP230202220299 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128 | 258 | 22.8723
SLP230202221084 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4675 | 4675 | 1448 | 30.9733
SLP230202221103 | 2023 | 4 | Metros lineales | 445 | 445 | 220 | 49.4382
SLP230202227533 | 2023 | 4 | Metros lineales | 887 | 887 | 15 | 1.6911