## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2024 | 4 | SLP240302418491 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6720000.0, modificado:6050120.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE COFRE DE PEROTE TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE NEVADO DE COLIMA - 224360 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 224360 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3422.0, meta_modificada:3422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE PICO DE ORIZABA EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ TOMAR LA CALLE , lon:-100.97083603, lat:22.12341048}} | 2024-08-01 | 2024-11-08 | 6050120.68 | 6050120.68 | 6050120.67 | 4817759.55 | 4817759.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-71-2024, contratista:VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:6050120.68, importe_modificado:6050120.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3285.0}} | {2418491/proyecto_INICIO, 2418491/proyecto_PROCESO, 2418491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302418569 | Proyecto de inversión | 12420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.242E7, modificado:8910000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 224946 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 224946 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA PILA TOMAR LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL HASTA LLEGAR CON C, lon:-100.86763646, lat:22.02665367}} | 2024-08-01 | 2024-11-08 | 8910000 | 8910000 | 8910000 | 7305848.21 | 7305848.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-72-2024, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:7972506.94, importe_modificado:7972506.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2539.0}} | {2418569/proyecto_PROCESO, 2418569/proyecto_INICIO, 2418569/proyecto_PROCESO, 2418569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302418685 | Proyecto de inversión | 8370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8370000.0, modificado:6477857.39}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A CAÑADA DEL LOBO TRAMO DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO A CALLE ARQUITOS - 225579 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 225579 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4995.0, meta_modificada:4995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CAÑADA DE LOBO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO Y CALLE ARQUITOS, CALLE MONTE CALVARIO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRI, lon:-100.96873866, lat:22.10622576}} | 2024-08-01 | 2024-11-08 | 6477857.39 | 6477857.39 | 6477857.39 | 5194641.4 | 5194641.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-73-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:6477857.39, importe_modificado:6477857.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4545.0}} | {2418685/proyecto_INICIO, 2418685/proyecto_PROCESO, 2418685/proyecto_INICIO, 2418685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302413985 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4900000.0, modificado:4899417.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROLONGACIÓN PONCIANO ARRIAGA TRAMO DE CALLE ARBOLITOS A CALLE MINIATURA - 194339 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 194339 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.0, meta_modificada:1199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA LOS ÁLAMOS, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLITOS Y CALLE MINIATURA, CALLE NUEVA DEL POTOSÍ EN COLONIA LOS ÁLAMOS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE ARBOLITOS EN SE, lon:-100.97442674, lat:22.17262487}} | 2024-07-11 | 2024-10-04 | 4899417.69 | 4899417.69 | 4899417.69 | 4816162.72 | 4816162.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-34-2024, contratista:ING. ALFONSO FORTINO ROJAS LORELLI, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:4899417.69, importe_modificado:4899417.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.0}} | {2413985/proyecto_PROCESO, 2413985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302414030 | Proyecto de inversión | 6780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6780000.0, modificado:6699831.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FRANCISCO SARABIA TRAMO DE AV. DAMIAN CARMONA A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 194660 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 194660 | S | 161 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA LOS ÁLAMOS, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DAMIAN CARMONA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HERNÁN CORTES EN COLONIA LOS ALAMOS TOMAR LA AVENIDA PRINCIPAL DE, lon:-100.9807762, lat:22.17237896}} | 2024-07-11 | 2024-10-04 | 6699831.32 | 6699831.32 | 6699831.32 | 6539299.41 | 6539299.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-35-2024, contratista:ING. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:6699831.32, importe_modificado:6699831.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2295.0}} | {2414030/proyecto_INICIO, 2414030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302416814 | Proyecto de inversión | 3890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3890000.0, modificado:2970019.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE PRIVADA MONREAL TRAMO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A FIN DE PRIVADA - 214262 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 214262 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MONREAL COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA A FIN DE PRIVADA, CALLE TERCERA NORTE EN COLONIA GENERAL I. MARTINEZ TOMAR LA CALLE , lon:-100.97944892, lat:22.11933783}} | 2024-07-18 | 2024-09-20 | 2970019.61 | 2970019.61 | 2970019.61 | 2927666.53 | 2927666.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-51-2024, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:3799750.66, importe_modificado:3799750.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {2416814/proyecto_INICIO, 2416814/proyecto_PROCESO, 2416814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302413882 | Proyecto de inversión | 10206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0206E7, modificado:9193945.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NACIONALISTA TRAMO DE AV. MEXQUITIC A CALLE 22 DE MAYO - 193656 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 193656 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4095.0, meta_modificada:4095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NACIONALISTA FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXQUITIC Y CALLE 22 DE MAYO, CALLE CAMINO A MEZQUITAL EN COLONIA EL ROSEDAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE LA AVE, lon:-101.01559696, lat:22.19118887}} | 2024-07-11 | 2024-10-04 | 9193945.43 | 9193945.43 | 9193945.43 | 9142448.85 | 9142448.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-33-2024, contratista:GRUPO HERCAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:9193945.43, importe_modificado:9193945.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4013.0}} | {2413882/proyecto_PROCESO, 2413882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302416596 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2962941.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRANITO TRAMO DE CAMINO REAL A SALTILLO A CALLE CIRCUITO VILLAS DEL SAUCE - 212899 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 212899 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GRANITO COLONIA EL ARENAL, 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL A SALTILLO Y CALLE CIRCUITO VILLAS DEL SAUCE, CALLE TEPETATE EN COLONIA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO, lon:-100.99347251, lat:22.20855465}} | 2024-07-18 | 2024-09-20 | 2962941.6 | 2962941.6 | 2962941.59 | 2852257.84 | 2852257.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-50-2024, contratista:SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:2962941.6, importe_modificado:2962941.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2416596/proyecto_INICIO, 2416596/proyecto_PROCESO, 2416596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302417978 | Proyecto de inversión | 9640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9640000.0, modificado:9640000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CUAUHTÉMOC TRAMO DE CALLE 2A NORTE A CALLE 1A NORTE - 221783 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 221783 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE LUIS BOTELLO EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ TOMAR LA CALLE PRINCIPA, lon:-100.98244214, lat:22.11796497}} | 2024-07-31 | 2024-10-25 | 9640000 | 9640000 | 9640000 | 9540000.01 | 9540000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-59-2024, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:4791978.48, importe_modificado:4791978.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.0}} | {2417978/proyecto_INICIO, 2417978/proyecto_PROCESO, 2417978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302416685 | Proyecto de inversión | 2754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2754000.0, modificado:2751642.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3A PRIVADA DE CARRANZA TRAMO DE CALLE CARRANZA A FIN DE CALLE - 213392 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 213392 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA DE CARRANZA LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE A FIN DE CALLE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA EN DELEGACIÓN DE LA PILA TOMAR LA CA, lon:-100.86318072, lat:22.02801995}} | 2024-07-18 | 2024-09-20 | 2751642.12 | 2751642.12 | 2751642.12 | 2708964.69 | 2708964.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-52-2024, contratista:ARQ. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:2751642.12, importe_modificado:2751642.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2416685/proyecto_INICIO, 2416685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2024 | 4 | SLP240302418145 | Proyecto de inversión | 10530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.053E7, modificado:9862000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RINCONCITO, TRAMO DE CALLE RINCONCITO A CALLE FRANCISCO I. MADERO - 222626 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 222626 | S | 192 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3935.0, meta_modificada:3935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA DE LA CRUZ, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ EN COLONIA DE LA CRUZ TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO A HUIZACH, lon:-100.99399565, lat:22.19945575}} | 2024-07-31 | 2024-10-25 | 9862000 | 9862000 | 9861999.98 | 8557297.65 | 8557297.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-58-2024, contratista:ING. JUAN MANUEL PEREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:8732297.66, importe_modificado:8732297.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3738.0}} | {2418145/proyecto_PROCESO, 2418145/proyecto_INICIO, 2418145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP240302418491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6720000 | 6050120.68
SLP240302418569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12420000 | 8910000
SLP240302418685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8370000 | 6477857.39
SLP240302413985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4900000 | 4899417.69
SLP240302414030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6780000 | 6699831.32
SLP240302416814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3890000 | 2970019.61
SLP240302413882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10206000 | 9193945.43
SLP240302416596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2962941.6
SLP240302417978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9640000 | 9640000
SLP240302416685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2754000 | 2751642.12
SLP240302418145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10530000 | 9862000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP240302418491 | Metros Cuadrados | 3422 | 3422
SLP240302418569 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
SLP240302418685 | Metros Cuadrados | 4995 | 4995
SLP240302413985 | Metros Cuadrados | 1199 | 1199
SLP240302414030 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416
SLP240302416814 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
SLP240302413882 | Metros Cuadrados | 4095 | 4095
SLP240302416596 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
SLP240302417978 | Metros Cuadrados | 1729 | 1729
SLP240302416685 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SLP240302418145 | Metros Cuadrados | 3935 | 3935

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP240302418491 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE PICO DE ORIZABA EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ TOMAR LA CALLE | -100.9708 | 22.1234
SLP240302418569 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA PILA TOMAR LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL HASTA LLEGAR CON C | -100.8676 | 22.0267
SLP240302418685 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CAMINO A CAÑADA DE LOBO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO Y CALLE ARQUITOS, CALLE MONTE CALVARIO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRI | -100.9687 | 22.1062
SLP240302413985 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA LOS ÁLAMOS, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLITOS Y CALLE MINIATURA, CALLE NUEVA DEL POTOSÍ EN COLONIA LOS ÁLAMOS TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE ARBOLITOS EN SE | -100.9744 | 22.1726
SLP240302414030 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA LOS ÁLAMOS, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DAMIAN CARMONA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HERNÁN CORTES EN COLONIA LOS ALAMOS TOMAR LA AVENIDA PRINCIPAL DE | -100.9808 | 22.1724
SLP240302416814 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA MONREAL COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA A FIN DE PRIVADA, CALLE TERCERA NORTE EN COLONIA GENERAL I. MARTINEZ TOMAR LA CALLE | -100.9794 | 22.1193
SLP240302413882 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NACIONALISTA FRACCIONAMIENTO EL ROSEDAL, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXQUITIC Y CALLE 22 DE MAYO, CALLE CAMINO A MEZQUITAL EN COLONIA EL ROSEDAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE LA AVE | -101.0156 | 22.1912
SLP240302416596 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GRANITO COLONIA EL ARENAL, 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL A SALTILLO Y CALLE CIRCUITO VILLAS DEL SAUCE, CALLE TEPETATE EN COLONIA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO | -100.9935 | 22.2086
SLP240302417978 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA GENERAL IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE LUIS BOTELLO EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ TOMAR LA CALLE PRINCIPA | -100.9824 | 22.118
SLP240302416685 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA 3RA PRIVADA DE CARRANZA LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE A FIN DE CALLE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA EN DELEGACIÓN DE LA PILA TOMAR LA CA | -100.8632 | 22.028
SLP240302418145 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE RINCONCITO COLONIA DE LA CRUZ, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ EN COLONIA DE LA CRUZ TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO A HUIZACH | -100.994 | 22.1995

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP240302418491 | Obra | LO-EST-245800030-71-2024 | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 6050120.68 | 6050120.68
SLP240302418569 | Obra | LO-EST-245800030-72-2024 | ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 7972506.94 | 7972506.94
SLP240302418685 | Obra | LO-EST-245800030-73-2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 6477857.39 | 6477857.39
SLP240302413985 | Obra | LO-EST-245800030-34-2024 | ING. ALFONSO FORTINO ROJAS LORELLI | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 4899417.69 | 4899417.69
SLP240302414030 | Obra | LO-EST-245800030-35-2024 | ING. CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 6699831.32 | 6699831.32
SLP240302416814 | Obra | IR-O-EST-245800030-51-2024 | GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 3799750.66 | 3799750.66
SLP240302413882 | Obra | LO-EST-245800030-33-2024 | GRUPO HERCAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 9193945.43 | 9193945.43
SLP240302416596 | Obra | IR-O-EST-245800030-50-2024 | SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 2962941.6 | 2962941.6
SLP240302417978 | Obra | LO-EST-245800030-59-2024 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 4791978.48 | 4791978.48
SLP240302416685 | Obra | IR-O-EST-245800030-52-2024 | ARQ. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 2751642.12 | 2751642.12
SLP240302418145 | Obra | LO-EST-245800030-58-2024 | ING. JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 8732297.66 | 8732297.66

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP240302418491 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3422 | 3422 | 3285 | 95.9965
SLP240302418569 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760 | 2539 | 91.9928
SLP240302418685 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4995 | 4995 | 4545 | 90.991
SLP240302413985 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1199 | 1199 | 1115 | 92.9942
SLP240302414030 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416 | 2295 | 94.9917
SLP240302416814 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 1097 | 94.9784
SLP240302413882 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4095 | 4095 | 4013 | 97.9976
SLP240302416596 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 997 | 94.9524
SLP240302417978 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1729 | 1729 | 1418 | 82.0127
SLP240302416685 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1425 | 95
SLP240302418145 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3935 | 3935 | 3738 | 94.9936

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".