## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2025 | 4 | SLP250302584709 | Proyecto de inversión | 7032754.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7032754.75, modificado:7157150.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SAN VICENTE MÁRTIR TRAMO DE CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES A CALLE SAN GUSTAVO - 59117 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59117 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle SAN VICENTE MÁRTIR Colonia DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FRANCISCO CARRERA TORRES Y Calle SAN GUSTAVO Calle DOROTEO ARANGO EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO, TOMAR LA C, lon:-100.99782901, lat:22.19163557}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 7157150.33 | 7157150.33 | 7157150.33 | 5025365.95 | 5025365.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-15-2025, contratista:LEAO. JOSÉ LUIS MATA JURADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:7015753.85, importe_modificado:7015753.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.0}} | {2584709/proyecto_INICIO, 2584709/proyecto_PROCESO, 2584709/proyecto_INICIO, 2584709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584708 | Proyecto de inversión | 7611500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7611500.0, modificado:7174022.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 3 TRAMO DE CALLE 1 A VIAS DEL FFCC. - 84740 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 84740 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:347, direccion:Calle 3 Ejido CERRITOS LA PILA 78425 CERRITOS LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle 1 Y Ninguno VIAS DE FFCC Ninguno SIN CALLE POSTERIOR EN LA DELEGACIÓN DE LA PILA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CAMINO A LA PILA HASTA LLEGAR , lon:-100.89745106, lat:22.00166626}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 7174022.16 | 7174022.16 | 7174022.16 | 2483889.2 | 2483889.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-30-2025, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:7518554.98, importe_modificado:7518554.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}} | {2584708/proyecto_PROCESO, 2584708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584707 | Proyecto de inversión | 2576303.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2576303.9, modificado:2573120.18}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA TRAMO DE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA A CALLE RICARDO FLORES MAGÓN. - 52085 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 52085 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA 78106 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle MÁRTIRES DE CANANEA Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle IMPERIAL EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA TOMA, lon:-100.98911627, lat:22.19208072}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2573120.18 | 2573120.18 | 2573120.18 | 1985651.72 | 1985651.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-26-2025, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:2573120.18, importe_modificado:2573120.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2584707/proyecto_INICIO, 2584707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584705 | Proyecto de inversión | 8500300.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8500300.07, modificado:8496393.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FERNANDO CELADA TRAMO DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO A CALLE LA LONJA. - 53182 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 53182 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO CELADA Colonia JULIAN CARILLO 78340 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SEVILLA Y OLMEDO Y Calle LA LONJA Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER EN COLONIA JULIÁN CARRILLO TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE SEVILLA Y , lon:-100.96387397, lat:22.14105632}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 8496393.06 | 8496393.06 | 8496393.06 | 5649726.18 | 5649726.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-22-2025, contratista:C. EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:8496393.06, importe_modificado:8496393.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}} | {2584705/proyecto_INICIO, 2584705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584704 | Proyecto de inversión | 3054098.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3054098.53, modificado:3116714.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PROLONGACIÓN RINCONCITO TRAMO DE CALLE EL RINCONCITO A CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 59236 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59236 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación RINCONCITO Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EL RINCONITO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JOSÉ MARÍA BOCANEGRA EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN TOMAR LA CALLE PR, lon:-100.99265036, lat:22.20019829}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 3116714.42 | 3116714.42 | 3116714.42 | 2698544.81 | 2698544.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-27-2025, contratista:C. JUAN JACINTO QUINTERO ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:3116714.42, importe_modificado:3116714.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2584704/proyecto_INICIO, 2584704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584703 | Proyecto de inversión | 1395954.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395954.74, modificado:1368332.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE. - 66390 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 66390 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada 2A. PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE , lon:-100.97691947, lat:22.11363261}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1368332.16 | 1368332.16 | 1368332.16 | 1128761.97 | 1128761.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-41-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1368332.16, importe_modificado:1368332.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2584703/proyecto_PROCESO, 2584703/proyecto_INICIO, 2584703/proyecto_PROCESO, 2584703/proyecto_INICIO, 2584703/proyecto_PROCESO, 2584703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584702 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA XICOTENCATL TRAMO DE CALLE XICOTENCATL A FIN DE PRIVADA - 63678 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 63678 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada XICOTENCATL Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle XICOTENCATL Y Privada A FIN DE PRIVADA Calle SEGUNDA NORTE EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CALLE PROLONGACIÓN XICOTE, lon:-100.9769615, lat:22.11701468}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 405000 | 405000 | 405000 | 314490.54 | 314490.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-37-2025, contratista:CONSTRUCTORA R G Y ASOC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2584702/proyecto_FIN, 2584702/proyecto_INICIO, 2584702/proyecto_PROCESO, 2584702/proyecto_FIN, 2584702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584701 | Proyecto de inversión | 4394250.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4394250.79, modificado:3593316.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VILLA GENERAL MITRE TRAMO DE CALLE SAN PEDRO A CALLE VILLA REAL. - 45679 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 45679 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle VILLA GENERAL MITRE Colonia VILLA DE BUENOS AIRES 78133 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle VILLA REAL Prolongación PONCIANO ARRIAGA NORTE EN COLONIA VILLA DE BUENOS AIRES TOMAR LA CALLE CAMINO A G, lon:-101.01934625, lat:22.18629631}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 3593316.68 | 3593316.68 | 3593316.68 | 3244343.97 | 3244343.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-24-2025, contratista:C. SAUL ISRAEL PEREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:4394228.7, importe_modificado:4394228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.0}} | {2584701/proyecto_PROCESO, 2584701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584699 | Proyecto de inversión | 1038513.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038513.05, modificado:1035882.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRANZÓN TRAMO DE CALLE GRANITO A CALLE PEDERNAL. - 59358 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59358 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle GRANZÓN Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle PEDREGAL EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC, lon:-100.993701, lat:22.20814615}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1035882.78 | 1035882.78 | 1035882.78 | 768531.09 | 768531.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-36-2025, contratista:CASCRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1035882.78, importe_modificado:1035882.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2584699/proyecto_INICIO, 2584699/proyecto_PROCESO, 2584699/proyecto_FIN, 2584699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584698 | Proyecto de inversión | 1492699.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492699.64, modificado:1484979.66}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PUEBLA TRAMO DE CALLE CELAYA A PRIMERA PRIVADA DE PUEBLA. - 74707 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 74707 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.49, meta_modificada:612.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PUEBLA Colonia LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CELAYA Y Privada PRIMERA PRIVADA DE PUEBLA Calle ZACATECAS EN COLONIA LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE MEXQUITIC CON DIRECCIÓN HACIA EL SUR, lon:-101.01766095, lat:22.18652993}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1484979.66 | 1484979.66 | 1484979.66 | 1341566.82 | 1341566.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-43-2025, contratista:CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1484979.66, importe_modificado:1484979.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.49}} | {2584698/proyecto_INICIO, 2584698/proyecto_FIN, 2584698/proyecto_PROCESO, 2584698/proyecto_INICIO, 2584698/proyecto_FIN, 2584698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584696 | Proyecto de inversión | 8839828.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8839828.81, modificado:1.07047454E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MELCHOR OCAMPO TECNOLÓGICO TRAMO DE CALLE JOSÉ MARÍA VIGIL A CALLE IGNACIO RAMÍREZ. - 55302 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 55302 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO TECNOLÓGICO Colonia PLAN PONCIANO ARRIAGA 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle JOSÉ MARÍA VIGIL Y Calle IGNACIO RAMÍREZ Calle JOSÉ MARÍA COS EN COLONIA PLAN PONCIANO ARRIAGA TOMAR LA AVENIDA PRIN, lon:-100.99270766, lat:22.20272981}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 10704745.4 | 10704745.4 | 10704745.4 | 9947636 | 9947636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-16-2025, contratista:C. RICARDO GAMIÑO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:8823000.0, importe_modificado:8823000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.0}} | {2584696/proyecto_INICIO, 2584696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584695 | Proyecto de inversión | 1605676.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605676.16, modificado:1289066.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEDREGAL TRAMO DE CALLE GRANITO A CALLE PEDERNAL. - 59919 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 59919 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PEDREGAL Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle GRANZÓN EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC, lon:-100.99325045, lat:22.20810647}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1289066.83 | 1289066.83 | 1289066.83 | 1191752.85 | 1191752.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-29-2025, contratista:ARQ. ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1519954.07, importe_modificado:1519954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2584695/proyecto_FIN, 2584695/proyecto_INICIO, 2584695/proyecto_PROCESO, 2584695/proyecto_FIN, 2584695/proyecto_INICIO, 2584695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584694 | Proyecto de inversión | 6081589.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6081589.63, modificado:6399289.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 26 DE JUNIO TRAMO DE CALLE CAMINO A MEZQUITAL A FIN DE CALLE. - 45418 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 45418 | S | 214 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 26 DE JUNIO Colonia EL ROSEDAL LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CAMINO A MEZQUITAL Y Calle A FIN DE CALLE Calle LIBERAL NACIONALISTA MEXICANA EN COLONIA EL ROSEDAL LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRI, lon:-101.01557299, lat:22.18999925}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 6399289.65 | 6399289.65 | 6399289.65 | 4524878.35 | 4524878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-17-2025, contratista:C. JUAN ANTONIO BELTRÁN OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:6066289.65, importe_modificado:6066289.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0}} | {2584694/proyecto_INICIO, 2584694/proyecto_PROCESO, 2584694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584692 | Proyecto de inversión | 7473344.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7473344.72, modificado:7456330.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CUAUHTÉMOC TRAMO DE CALLE TENOCHTITLAN A CALLE CAMINO REAL A SALTILLO. - 51906 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 51906 | S | 179 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia IMPERIO AZTECA 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle TENOCHTITLAN Y Calle CAMINO REAL A SALTILLO Calle IZCOATL EN COLONIA IMPERIO AZTECA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON , lon:-100.98981585, lat:22.19535717}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 7456330.4 | 7456330.4 | 7456330.4 | 4979833.01 | 4979833.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-19-2025, contratista:ING. JORGE CHÁVEZ GODÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:7456330.4, importe_modificado:7456330.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2584692/proyecto_INICIO, 2584692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584691 | Proyecto de inversión | 1424523.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424523.75, modificado:1420708.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS TORRES TRAMO DE CALLE CERRO VERDE A CALLE SIN NOMBRE - 63752 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 63752 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle DE LAS TORRES Colonia PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CERRO VERDE Y Calle SIN NOMBRE Calle LIBERTAD EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON DIRECCIÓN HACIA , lon:-100.96500802, lat:22.10279614}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1420708.36 | 1420708.36 | 1420708.36 | 1406244.73 | 1406244.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-38-2025, contratista:C. ANA MARIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1420708.36, importe_modificado:1420708.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2584691/proyecto_INICIO, 2584691/proyecto_PROCESO, 2584691/proyecto_FIN, 2584691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584690 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4494600.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LA MANTEQUILLA, MANGUITAS Y LA HIERBABUENA. - 84683 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 84683 | S | 174 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.16, meta_modificada:2500.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:246, direccion:Calle LOS CEDROS Ejido LA MANTEQUILLA 78140 LA MANTEQUILLA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Ninguno SIN CALLE Calle SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MANTEQUILLA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CALLE CONSTITUCIÓN HASTA, lon:-100.87188568, lat:22.42582856}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4494600 | 4494600 | 4494600 | 2654702.93 | 2654702.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800030-32-2025, contratista:S.I. HENDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:4494600.0, importe_modificado:4494600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2584690/proyecto_INICIO, 2584690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584689 | Proyecto de inversión | 11234877.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.123487798E7, modificado:1.114397061E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRITO DE DOLORES TRAMO DE LATERAL SALVADOR NAVA MARTÍNEZ A CALLE LAGO CHALCO. - 53585 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 53585 | S | 263 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle GRITO DE DOLORES Colonia CONSTITUCIÓN 78350 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Avenida SALVADOR NAVA MARTÍNEZ Y Calle LAGO CHALCO Calle LAGUNA DE MAYRAN EN COLONIA CONSTITUCIÓN TOMAR LA AVENIDA PRINCIPAL DE CONSTITUCIÓN , lon:-100.96415451, lat:22.13482349}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 11143970.61 | 11143970.61 | 11143970.61 | 5233593.35 | 5233593.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-EST-245800030-20-2025, contratista:C. ROSA MARÍA DE GUDAALUPE MOYA PALAU, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1.114397061E7, importe_modificado:1.114397061E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4465.0}} | {2584689/proyecto_PROCESO, 2584689/proyecto_INICIO, 2584689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584688 | Proyecto de inversión | 1395954.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395954.74, modificado:1394254.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE. - 66381 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 66381 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Prolongación XICOTÉNCATL EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE C, lon:-100.97648885, lat:22.11348957}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1394254.67 | 1394254.67 | 1394254.67 | 1368370.69 | 1368370.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-40-2025, contratista:TERSO TEKNIK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1394254.67, importe_modificado:1394254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2584688/proyecto_INICIO, 2584688/proyecto_PROCESO, 2584688/proyecto_INICIO, 2584688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584687 | Proyecto de inversión | 1301572.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301572.66, modificado:2048318.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PEDRERA TRAMO DE SIERRA DE SAN MIGUELITO A PRIVADA SIN NOMBRE. - 63768 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 63768 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle LA PEDRERA Colonia EL PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SIERRA DE SAN MIGUELITO Y Privada SIN NOMBRE Calle CERRO AZUL EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON , lon:-100.96257763, lat:22.10226953}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2048318.52 | 2048318.52 | 2048318.52 | 1133452.85 | 1133452.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-39-2025, contratista:CELTOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1293846.3, importe_modificado:1293846.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2584687/proyecto_INICIO, 2584687/proyecto_PROCESO, 2584687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 4 | SLP250302584686 | Proyecto de inversión | 1395954.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395954.74, modificado:1379034.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3ER PRIVADA DE FLOR DE MANZANO, TRAMO DE CALLE FLOR DE MANZANO A FIN DE CALLE. - 66397 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 66397 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada 3RA. PRIVADA DE FLOR DE MANZANA Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 2DA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE, lon:-100.97729318, lat:22.11388343}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1379034.8 | 1379034.8 | 1379034.8 | 1297314.89 | 1297314.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800030-42-2025, contratista:RICFER PLANOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., monto:1379034.8, importe_modificado:1379034.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2584686/proyecto_INICIO, 2584686/proyecto_PROCESO, 2584686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP250302584709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7032754.75 | 7157150.33
SLP250302584708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7611500 | 7174022.16
SLP250302584707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2576303.9 | 2573120.18
SLP250302584705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8500300.07 | 8496393.06
SLP250302584704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3054098.53 | 3116714.42
SLP250302584703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395954.74 | 1368332.16
SLP250302584702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 405000
SLP250302584701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4394250.79 | 3593316.68
SLP250302584699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038513.05 | 1035882.78
SLP250302584698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1492699.64 | 1484979.66
SLP250302584696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8839828.81 | 10704745.4
SLP250302584695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605676.16 | 1289066.83
SLP250302584694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6081589.63 | 6399289.65
SLP250302584692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7473344.72 | 7456330.4
SLP250302584691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1424523.75 | 1420708.36
SLP250302584690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4494600
SLP250302584689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11234877.98 | 11143970.61
SLP250302584688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395954.74 | 1394254.67
SLP250302584687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1301572.66 | 2048318.52
SLP250302584686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395954.74 | 1379034.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP250302584709 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900
SLP250302584708 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
SLP250302584707 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
SLP250302584705 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270
SLP250302584704 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP250302584703 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584702 | Metros lineales | 165 | 165
SLP250302584701 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760
SLP250302584699 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP250302584698 | Metros Cuadrados | 612.49 | 612.49
SLP250302584696 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400
SLP250302584695 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP250302584694 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340
SLP250302584692 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
SLP250302584691 | Metros lineales | 167 | 167
SLP250302584690 | Metros Cuadrados | 2500.16 | 2500.16
SLP250302584689 | Metros Cuadrados | 4700 | 4700
SLP250302584688 | Metros lineales | 180 | 180
SLP250302584687 | Metros lineales | 167 | 167
SLP250302584686 | Metros lineales | 180 | 180

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP250302584709 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle SAN VICENTE MÁRTIR Colonia DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FRANCISCO CARRERA TORRES Y Calle SAN GUSTAVO Calle DOROTEO ARANGO EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE SAUZALITO, TOMAR LA C | -100.9978 | 22.1916
SLP250302584708 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Cerritos la Pila | Calle 3 Ejido CERRITOS LA PILA 78425 CERRITOS LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle 1 Y Ninguno VIAS DE FFCC Ninguno SIN CALLE POSTERIOR EN LA DELEGACIÓN DE LA PILA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CAMINO A LA PILA HASTA LLEGAR | -100.8975 | 22.0017
SLP250302584707 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA 78106 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle MÁRTIRES DE CANANEA Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle IMPERIAL EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN MORENA TOMA | -100.9891 | 22.1921
SLP250302584705 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle FERNANDO CELADA Colonia JULIAN CARILLO 78340 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SEVILLA Y OLMEDO Y Calle LA LONJA Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER EN COLONIA JULIÁN CARRILLO TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE SEVILLA Y | -100.9639 | 22.1411
SLP250302584704 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación RINCONCITO Colonia MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EL RINCONITO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JOSÉ MARÍA BOCANEGRA EN COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN TOMAR LA CALLE PR | -100.9927 | 22.2002
SLP250302584703 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada 2A. PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE | -100.9769 | 22.1136
SLP250302584702 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada XICOTENCATL Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle XICOTENCATL Y Privada A FIN DE PRIVADA Calle SEGUNDA NORTE EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CALLE PROLONGACIÓN XICOTE | -100.977 | 22.117
SLP250302584701 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle VILLA GENERAL MITRE Colonia VILLA DE BUENOS AIRES 78133 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle VILLA REAL Prolongación PONCIANO ARRIAGA NORTE EN COLONIA VILLA DE BUENOS AIRES TOMAR LA CALLE CAMINO A G | -101.0193 | 22.1863
SLP250302584699 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle GRANZÓN Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle PEDREGAL EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC | -100.9937 | 22.2081
SLP250302584698 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle PUEBLA Colonia LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CELAYA Y Privada PRIMERA PRIVADA DE PUEBLA Calle ZACATECAS EN COLONIA LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE MEXQUITIC CON DIRECCIÓN HACIA EL SUR | -101.0177 | 22.1865
SLP250302584696 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle MELCHOR OCAMPO TECNOLÓGICO Colonia PLAN PONCIANO ARRIAGA 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle JOSÉ MARÍA VIGIL Y Calle IGNACIO RAMÍREZ Calle JOSÉ MARÍA COS EN COLONIA PLAN PONCIANO ARRIAGA TOMAR LA AVENIDA PRIN | -100.9927 | 22.2027
SLP250302584695 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle PEDREGAL Colonia PLAN DE AYALA ARENAL 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle GRANITO Y Calle PEDERNAL Calle GRANZÓN EN COLONIA PLAN DE AYALA EL ARENAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON DIRECC | -100.9933 | 22.2081
SLP250302584694 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 26 DE JUNIO Colonia EL ROSEDAL LOS LIMONES 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CAMINO A MEZQUITAL Y Calle A FIN DE CALLE Calle LIBERAL NACIONALISTA MEXICANA EN COLONIA EL ROSEDAL LOS LIMONES TOMAR LA CALLE PRI | -101.0156 | 22.19
SLP250302584692 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle CUAUHTEMOC Colonia IMPERIO AZTECA 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle TENOCHTITLAN Y Calle CAMINO REAL A SALTILLO Calle IZCOATL EN COLONIA IMPERIO AZTECA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE CAMINO REAL A SALTILLO CON | -100.9898 | 22.1954
SLP250302584691 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle DE LAS TORRES Colonia PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle CERRO VERDE Y Calle SIN NOMBRE Calle LIBERTAD EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON DIRECCIÓN HACIA | -100.965 | 22.1028
SLP250302584690 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Mantequilla | Calle LOS CEDROS Ejido LA MANTEQUILLA 78140 LA MANTEQUILLA, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Ninguno SIN CALLE Calle SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MANTEQUILLA TOMAR EL ACCESO PRINCIPAL DE NOMBRE CALLE CONSTITUCIÓN HASTA | -100.8719 | 22.4258
SLP250302584689 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle GRITO DE DOLORES Colonia CONSTITUCIÓN 78350 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Avenida SALVADOR NAVA MARTÍNEZ Y Calle LAGO CHALCO Calle LAGUNA DE MAYRAN EN COLONIA CONSTITUCIÓN TOMAR LA AVENIDA PRINCIPAL DE CONSTITUCIÓN | -100.9642 | 22.1348
SLP250302584688 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada 1RA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Prolongación XICOTÉNCATL EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE C | -100.9765 | 22.1135
SLP250302584687 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle LA PEDRERA Colonia EL PEÑASCAL 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle SIERRA DE SAN MIGUELITO Y Privada SIN NOMBRE Calle CERRO AZUL EN COLONIA PEÑASCAL TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO CON | -100.9626 | 22.1023
SLP250302584686 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada 3RA. PRIVADA DE FLOR DE MANZANA Colonia TIERRA BLANCA 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Calle FLOR DE MANZANO Y Calle A FIN DE CALLE Privada 2DA PRIVADA DE FLOR DE MANZANO EN COLONIA TIERRA BLANCA TOMAR LA CALLE | -100.9773 | 22.1139

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP250302584709 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900 | 2175 | 75
SLP250302584708 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2380 | 85
SLP250302584707 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 997 | 94.9524
SLP250302584705 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270 | 3008 | 91.9878
SLP250302584704 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1140 | 95
SLP250302584703 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 170 | 94.4444
SLP250302584702 | 2025 | 4 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
SLP250302584701 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760 | 1672 | 95
SLP250302584699 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SLP250302584698 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 612.49 | 612.49 | 612.49 | 100
SLP250302584696 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3400 | 3400 | 3196 | 94
SLP250302584695 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
SLP250302584694 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340 | 2223 | 95
SLP250302584692 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 2400 | 75
SLP250302584691 | 2025 | 4 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
SLP250302584690 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2500.16 | 2500.16 | 1375 | 54.9965
SLP250302584689 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4700 | 4700 | 4465 | 95
SLP250302584688 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 171 | 95
SLP250302584687 | 2025 | 4 | Metros lineales | 167 | 167 | 153 | 91.6168
SLP250302584686 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 175 | 97.2222

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".